肆、淡江大學辦理學生事務與輔導工作「適性揚才，提升就業力」特色主題三年中長程發展計畫

一、總說明（請於一百字內簡述）

大學的核心價值應兼顧歷史文化的傳承、社會責任與市場需求等功能。大學教育除了實踐教學、研究、服務外，尤須注重與生活教育的相互結合。因此，本校在「三環五育」教育情境的設計下，要求專業課程、核心課程及課外活動等三個環結相互配合，並重視德、智、體、群、美「五育」的均衡發展。希望藉此培育出具有國際觀、未來觀及各項核心就業力技能的學生。唯有如此，在知識經濟時代來臨與全球化趨勢下，才有足夠的競爭力接受挑戰。

為使「三環」教育相輔相成，「五育」並重理想得以實踐，並達成「營造溫馨友善之校園環境，促進學生適性揚才與實現自我」及「培養具良好品格的社會公民」之學務工作願景，本次特色主題計畫三年中長程發展計畫即以「適性揚才，提升就業力」為目標，規劃下列3個特色主題：

(一)社團人E起High起來-走入國際、運用資訊、探索未來：

推動社團的國際交流，促進社團多元化發展，經由體驗探索研習活動，讓社團學習成長，並更有效經營社團；鼓勵社團建置社團網站，加強社團行銷，增加社團能見度。

(二)大學生多元思維與人際關懷：

藉由實地演練與服務經驗，培育大學生創新思考與社會關懷的價值觀，增進學生多元思考與同儕輔導的能力，以提升其未來面對M型社會之就業競爭力，並形成友善校園的風氣。

(三)生涯規劃、職涯定向：

運用職能評鑑方法(工具)，配合講座解析，協助學生除專業課程外，應先對職涯規劃與擬定學習的目標，充分與校內各項資源結合，培育同學適應能力及自我職場優勢，減少教育與職場認知的落差，提升畢業生就業競爭力。

二、規劃過程（請於一百字內簡述）

(一)由學務長召開各組主管會議，請各組就「營造友善校園」及「培養良好品德與社會公民」等學務工作願景，以「三環五育」為主軸，以「提升就業力」為目標，依各組業務性質具體規劃特色主題計畫三年中長程發展計畫。

(二)各組擬定特色主題計畫，學務長再召集各組主管討論溝通確定計畫內容後，提學生事務會議及行政會議通過，再簽請校長核定後報部。

三、經費概算與目標規劃

【係指用於本計畫（包含經常門與資本門）之經費，其來源包括學校經費及教育部各項獎補助經費。】

| 工作項目 | 現況 | 第一年（近程）目標 | 概算金額 | 具體措施 | 第二年（中程）目標 | 概算金額 | 具體措施 | 第三年（長程）目標 | 概算金額 | 具體措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、社團人E起High起來-探索未來、運用資訊、走入國際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.社團多元發展國際化 | 規畫中 | 透過靜態的外語課程與外語情境空間，培養社團的外語興趣。 | 50,000 | 1.舉辦各式生活用語及會話相關等外語課程。 2.設立社團外語情境空間，並錄製相關會話內容於社團辦公室廣播系統定時播放。 | 利用循序漸進的活動，將國際化觀念引進學生生活之中。 | 200,000 | 1.結合服務學習之理念舉辦英語生活營(例如結合國中小學舉辦地球村英語生活營)以達服務學習與社團國際化之成效。 2.推動國際議題關懷相關活動。 | 藉由與國際學校的社團進行交流，提升社團國際化程度，促使社團多元國際發展。 | 400,000 | 1.持續關懷國際社會重大議題，舉辦相關活動。 2.邀請姐妹校特色社團來訪。 3.帶領績優社團前往姐妹校進行交流。 |
| 2.社團網站架設及活動檔案動態E化展現 | 1.課外活動輔導組專人為社團活動提供拍攝。 2.96年已辦過2次網頁研習營深受社團幹部的好評。 | 從學習網頁製作到自行製作網站進而參加證照認證。 | 60,000 | 舉辦網頁製作初階證照訓練課程。 | 1.因應每年皆有社團新成員加入，持續攝影剪輯及網頁製作培訓。 2.學生社團成果報告除書面文字照片外，另以動態影片呈現。 3.宣導社團建置網站，使全校師生透過社團集中網站查詢社團活動情形，社團線上展現活動成果。 | 150,000 | 1.舉辦社團活動攝影剪輯研習營及社團網站製作研習營。 2.添購攝影器材供學生社團於活動時使用。 3.建置社團集中網站伺服器，提供網路空間供社團架設社團網站及線上展示活動影片。 | 全校所有社團皆建置網站，於社團集中網站統一管理下，展現社團活力。 | 200,000 | 1.持續攝影剪輯及網頁製作培訓。 2.對於製作網站能力較弱之社團，提供諮詢及人力支援。 3.培育社團集中網站伺服器管理人力。 |
| 3.社團體驗學習與活動探索教育 | 93至96年已實施服務性社團幹部探索教育活動，體驗學習成效良好。 | 從體驗學習的探索教育課程讓全校大一新生同學從體驗與探索中，鼓勵學生積極參與社團活動並了解團體合作的重要與意義，並學會互助合作、學習成長。 | 90,000 | 舉辦社團校內或校外探索體驗研習營及相關初級、進階課程。 | 透過全校社團參與體驗與探索教育課程，以建立團體共識與使命，使社團發展順利並達成傳承與延續的任務。 | 150,000 | 1.舉辦社團探索體驗研習營及相關課高階課程程。 2.透過體驗探索之學習，加入服務學習之理念以辦理活動結合服務(例如結合教養院或身心障礙之團體配合騎腳踏車或健行活動協助單位募款)以達經驗學習之成效。 | 全校師生可參與探索教育課程，以建立團體共識與使命，並塑造學校校園文化。 | 200,000 | 1.舉辦社團體驗探索教育與服務學習心得與成果發表會。 2.持續辦理探索教育課程，讓社團同學可在進階、高階課程中，藉由戶外體驗與學習目標達成課程凝聚團體動力與共識。 |
| 二、大學生多元思維與人際關懷 | 1.舉辦培養學生幽默創意之輔導實務研討會。 2.提供個別諮商，辦理潛能開發、人際成長相關議題團體工作坊。 3.訓練同儕輔導志工，建立正向人際互動管道。 | 1.運用各種管道協助培養學生多元思考能力。 2.培養學生人際關懷之態度與能力。 | 150,000 | 1.辦理激發多元思維之營隊。 2.辦理激發多元思考之系列講座。 3.辦理不同層面之人際關懷系列活動，邀請各系推派師生代表參加。 4.針對高關懷群學生引進所需資源，提供多元輔導管道。 | 1.協助學生運用多元思考能力增進生活適應。 2.建立學生良好人際互動之多元管道。 | 200,000 | 1.辦理組織創意思維之訓練營。 2.辦理應用多元思維之系列講座。 3.辦理學生關懷技巧實務訓練活動。 4.鼓勵學生於各系所進行人際關懷活動。 | 1.發展學生多元思維能力以提升心理健康程度。 2.透過人際關懷，建構健全人格成長之友善校園環境。 | 200,000 | 1.辦理實踐多元思維與創意之營隊。 2.辦理多元思維與實踐之系列講座。 3.辦理人際關懷研討會與成果發表會。 |
| 三、生涯規劃、職涯定向 | 舉辦生涯規劃、職涯發展、就業前準備及提升就業力系列講座。 | 1.運用適性測驗，瞭解自我人格特質及職業興趣，作好職涯定向。 2.輔導學生培養適應職場的核心就業能力。 | 50,000 | 1.實施職能適性量表測驗及解析。 2.辦理職涯發展系列講座，探索自己能力與性格，作為就業前加強與學習規劃的依據。 | 1.透過評鑑中心方法，輔導學生適應職場。 2.協助學生發掘問題、解決問題、決策力及發揮創意的能力。 | 70,000 | 1.設立學生職能評鑑中心，運用測驗工具，舉辦模擬面談、籃中演練、LGD小組會議等研習或講座活動。 2.依據模擬內容增加實戰經驗，學習解決困境的方法，協助學生個人職涯諮商或職能訓練。 | 1.瞭解自己就業力的優缺點，作為自我發展補強之依據。 2.透過職場見習或參訪，瞭解就業市場現況、趨勢及人才需求以提升就業能力。 | 70,000 | 1.邀請傑出校友或企業雇主主持職能評鑑座談。 2.辦理職場見習或企業參訪。 |
|  |  |  | 總計 400,000 |  |  | 總計 770,000 |  |  | 總計 1,070,000 |  |

承辦人：                  會計主任：                 學務主管：                 校長：

四之一、「社團人E起High起來-走入國際、運用資訊、探索未來」特色主題計畫內容架構：

（一）緣起

隨著社會環境的變遷及學生生活與學習習慣的改變，校園社團活動開始朝向多元化發展。為了鼓勵學生參與社團活動，學生社團需要強化社團功能及吸引學生參與，故推動『社團人E起High來-走入國際、運用資訊、探索未來』之社團特色主題計畫，計畫內容包含：社團探索教育、社團網站架設及活動檔案動態E化展現、社團多元發展國際化系列活動三大主軸方案。

（二）目的/目標

透過本特色主題計畫之推動，使社團從探索教育中找到整體方向及目標，促進社團永續經營；著手推動社團的國際交流，並從體驗探索研習的活動中，吸引學生參與社團；鼓勵社團建置社團網站，加強社團行銷，增加社團能見度；鼓勵學生自治，強化公民意識，營造一個有助於學生學習與多元文化發展的環境；結合實務與理論，從探索經驗與服務學習中，讓社團學習成長，並更有效地經營社團，培養學生多方面的興趣與能力，達到全人教育的目標。

（三）計畫架構表

本特色主題計劃有三個方案內容，分為社團體驗學習與活動探索教育、社團網站架設及活動檔案動態E化展現及社團多元發展國際化三大主軸方案，為整體架構計劃與執行之相關工作如下：

淡江大學學務工作社團特色主題示範計畫與執行

階段一：計畫

特色規劃

確定實施計畫及方案

階段二：執行

方案執行

社團活動的成效及展現

階段三：改善

針對活動辦理

檢討及建議

持續改善

1、計畫階段預計完成之工作包括：

確立實施計畫書及規劃特色：確立實施計畫書，內容包括目的、目標、方法、進度、示範之特色及重點、參與計畫人員及分工及預期效益等具體措施。

2、執行階段預計完成之工作包括：

（1）輔導社團各項活動之舉辦，並以書面結果呈現。

（2）學生事務處課外活動輔導組及學生會舉辦相關配套活動。

3、改善階段預計完成之工作包括：

（1）與學生社團開座談會並探討發揮之功能及成效。

（2）學生社團活動之成效檢討。

（3）由「課外活動輔導組及本校檢定核可之專業活動企畫師團隊」負責督導缺失與問題改善。本計畫架構是透過機制之運作，使有效審視及提升各項服務之內涵，以提升社團特色之效能，激發特色發展方案之推動，進而從旁協助學校社團社務之發展，塑造及提升學校良好的社團風氣並配合及支援學校行政相關單位同擔負起增強學習能力及活絡校園的功能。

（四）示範計畫之特色與重點

| 示範計畫 | 特色與重點 |
| --- | --- |
| 社團多元發展國際化 | 特色：結合淡江三化教育之「國際化」，從生活中的學習與體驗，直接引導社團循序漸進邁向多元國際化發展。 重點：開設外語課程、研習活動，提升學生之外學習能力，並透過建立外語情境空間與國際議題關懷活動、國際交流，引導學生重視國際社會議題，體現地球村的觀念，符合全球化下世界脈動。 |
| 社團網站架設及活動檔案動態E化展現 | 特色：社團活動的國際化、資訊化及未來化是展現學生活力的表現，從創意特色網頁的展現、社團成果展及各種不同類型社團活動，以多媒體製作成影片，宣傳社團活動，吸引更多的學生參與。 重點：舉辦網頁製作證照訓練課程、社團網頁製作研習營，透過研習課程讓社團同學學習網頁製作與軟體使用，並辦理網頁比賽，從研習比赛過程中，學習團體合作與組織互動運作的能力。 |
| 社團體驗學習與活動探索教育 | 特色：體驗是最有效的學習，藉由團體活動之引導體驗，達成團體共識，學習團體的認同及經營，進而發展學校特色，塑造校園文化。 重點：根據學生發展理論中，艾里克森(Erikson，1968)自我認定發展論及區可林(Chickering，1969，1993)心理社會發展向度論，學生不同階段的發展有不同需求，並給予不同的挑戰體驗學習模式，以協助學生適性之發展。 |

（五）運用方法（含學校行政支援）

1、輔導學生社團辦理社團相關活動並給予經費補助及行政配合。

2、鼓勵學生社團使用學校場地及資源，進行相關活動。

3、透過學校網站、BBS及出版之刊物，宣傳相關活動。

（六）進度（以甘特圖說明）

| 計畫項目 年度 | 97年3-5月 | 97年6月 | 97年8-10月 | 97年11-12月 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 社團多元發展國際化 1.舉辦各式生活用語及會話相關等外語課程。 2.設立社團外語情境空間，並錄製相關會話內容於社團辦公室廣播系統定時播放。 |  |  |  |  | 本計劃以具體推動社團國際化活動為主軸。 |
| 社團網站架設及活動檔案動態E化展現－舉辦網頁製作初階證照訓練課程 |  |  |  |  | 本計劃為社團活動內容以研習營課程為主，比賽為成果展現。 |

| 計畫項目 年度 | 97年3-5月 | 97年6-7月 | 97年8-10月 | 97年11-12月 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 社團體驗學習與活動探索教育 1.舉辦社團校內或校外探索體驗研習營及相關初級、進階課程。 |  |  |  |  | 本計劃以探索體驗學習之課程為主。 |

（七）具體執行內容

| 工作項目 | 具體措施 |
| --- | --- |
| 社團多元發展國際化 | 1.舉辦各式生活用語及會話相關等外語課程。 2.設立社團外語情境空間，並錄製相關會話內容於社團辦公室廣播系統定時播放。 3.結合服務學習之理念舉辦英語生活營(例如結合國中小學舉辦地球村英語生活營)以達服務學習與社團國際化之成效。 4.推動國際議題關懷相關活動。 5.持續關懷國際社會重大議題，舉辦相關活動。 6.邀請姐妹校特色社團來訪。 7.帶領績優社團前往姐妹校進行交流。 |
| 社團網站架設及活動檔案動態E化展現 | 1.社團活動攝影剪輯研習及社團網站製作研習。 2.社團活動動態影片比賽及社團網站比賽。 3.添購攝影器材供學生社團於活動時使用。 4.建置社團集中網站伺服器，提供網路空間供社團架設社團網站及線上展示活動影片。 5.培育社團集中網站伺服器管理人力。 6.輔導學生取得相關證照。 |
| 社團體驗學習與活動探索教育 | 1.舉辦社團探索教育體驗研習會及相關課程。 2.透過體驗探索之學習，以達經驗探索與服務學習之成效。 |

（八）計畫參與人員及分工

| 淡江大學學生事務工作社團特色主題示範計畫任務編組表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 職稱 | 姓名 | 資歷 | 任務 |
| 召集人 | 蔣定安 | 資訊工程學系教授兼任學務長 | 1.確定學生事務工作社團特色主題示範計畫工作人員名單。 2.提撥相關經費支援特色主題示範計畫。 3.督導特色主題示範計畫之推動。 4.督導及追蹤計畫之改善方案，以確保達到改善之目標。 |
| 執行長 | 謝景棠 | 學生事務處 課外活動輔導組組長 | 1.確定學生事務工作社團特色主題示範計畫實施計畫。 2.擬定學生事務工作社團特色主題示範計畫短程、中程及長程計畫。 3.指導學生事務工作社團特色主題示範計畫指標與內容。 4.指導學生事務工作社團特色主題示範計畫之辦理。 5.指導學生事務工作社團特色主題示範計畫之改善計畫。 |
| 計畫總籌 | 李美蘭 | 學生事務處 課外活動輔導組 | 1.預估學校推動既有之條件。 2.研擬及規劃學生事務工作社團特色主題示範計畫。 3.彙整學生事務工作社團特色主題示範計畫之意見。 4.彙整學生事務工作社團特色主題示範計畫相關改善計畫。 5.執行學生事務工作社團特色主題示範計畫之各項事務。 6.經費補助申請及核銷。 |
| 推動人員 | 鄭德成 李美蘭 康雅婷 | 學生事務處 課外活動輔導組輔導老師 | 1.協助學生事務工作社團特色主題示範計畫規劃與執行。 2.彙整學生事務工作社團特色主題示範計畫相關改善計畫。 3.執行學生事務工作社團特色主題示範計畫之各項事務。 4.經費補助申請及核銷。 5.印製學生事務工作社團特色主題示範計畫結果報告書。 |
| 學生社團 | 相關社團 | 九大屬性社團 | 1.辦理校內外相關活動。 2.社團活動的成效及展現。 3.社團成果報告書。 |

（九）預期效益/成果

| 工作項目 | 預期效益/成果 |
| --- | --- |
| 社團體驗學習與活動探索教育 | 1.促進大學全人教育之功能及提升本校畢業生就業能力。 2.達到社團活動多元化、資訊化及國際化。 3.體驗探索與社團服務學習凝聚團體共識，進而發展學校特色，塑造校園文化。 4.配合本校三化教育理念，將國際化、資訊化及未來化三大信念成為社團發展之展望。 5.具體建立國際觀，進而促進淡江三化運動「國際化」推展。 6.推動社團國際化發展，符合全球化的世界潮流。 7.藉由與國際學校交流，拓展社團的國際視野，提升學校形象。 |
| 社團網站架設及活動檔案動態E化展現 |  |
| 社團多元發展國際化 |  |

（十）相關參考資料

1、張建邦(2007)，淡江第四波。台北，淡江大學。

2、教育部長杜正勝提出2005-2008教育部施政主軸。

3、黃玉、劉若蘭、劉杏元、林至善、柯至堂、楊昌裕(2004)。高等教育『學生事務工作實施準則與自我評鑑指引』之研究。台北市：教育部訓委會。

4、張雪梅(1995)。學生發展－學生事務工作的理論與實踐。台北市：張老師。

5、劉俊源、傅木龍、林至善等（2000）。大學、社團、人－社會學初論。台北市：東吳大學。

6、中國訓育學會(民90)，訓育研究 理論與實務。台北，中國訓育學會。

四之二、「大學生多元思維與人際關懷」特色主題計畫內容架構：

（一）緣起

為提升大學生之就業競爭力，學校教育除專業知識傳授外，亦應提供多元思考與人際關懷的學習環境，以建構健全人格成長的友善校園。以大學生之發展階段，透過經驗與同儕互動相互影響，培養思考與關懷之成果，此為最佳之學習模式。有鑒於此，需以潛移默化之經驗，在大學生同儕相處中灌注多元創意思考能力與人際關懷的態度，激發全人發展之潛能。

（二）目的/目標

藉由實地演練與服務經驗，培育大學生創新思考與社會關懷的價值觀，增進學生多元思考與同儕輔導的能力，以提升其未來面對M型社會之就業競爭力，並形成友善校園的風氣。

（三）計畫架構表

多元創意心理能力

- 辦理多元創意之心理推廣活動

- 人際關懷體驗與實務訓練

- 形成人際關懷多元管道

健全人格成長

之友善校園

多元思維與人際關懷養成

人際關懷態度能力

高關懷學生資源整合

反省回饋

（四）示範計畫之特色與重點

1、以創新與可近性為訴求，示範多元創新之活動體驗，並協助培養學生多元思考心理推廣之能力。

2、引用同儕輔導之精神，學生需要回歸校園生活，也需建立良好的社會支持系統，而校園中的同儕支持自然成為一種心靈解藥，及重要的心理照護資源。

3、引用個別教育計畫（Individualized Education Program, IEP）之精神，結合教職員、家庭之力量，針對需高關懷之學生，以輔導網絡的形式提供更全面性的關心與服務。

（五）運用方法（含學校行政支援）

1、辦理多元思維、人際關懷之心理推廣營隊或活動，提供學生體驗學習之機會與管道。

2、鼓勵體驗後之學生成為種子，辦理具備多元思考與人際關懷特色之活動。

3、針對需高關懷之學生，整合相關資源與輔導網絡，提供所需協助。

4、永續經營多元心理推廣及形成人際關懷種子之思維，透過研討會或成果發表會予以鼓勵及傳承。

（六）進度（以甘特圖說明）

| 執 行 項 目 | 97.7 | 97.8 | 97.9 | 97.10 | 97.11 | 97.12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 辦理激發多元思維之營隊 |  |  |  |  |  |  |
| 辦理激發多元思考之系列講座 |  |  |  |  |  |  |
| 辦理不同層面之人際關懷系列活動，邀請各系推派師生代表參加 |  |  |  |  |  |  |
| 針對高關懷群學生引進所需資源，提供多元輔導管道 |  |  |  |  |  |  |

（七）具體執行內容

1、辦理激發多元思維之營隊：運用團體動力概念，辦理相關主題式營隊，協助學生發展多元思維能力，提升心理健康程度。

2、辦理激發多元思考之系列講座：結合社區資源並連結社會脈動，舉辦相關主題之演講、座談，拓展多元思考之視野。

3、辦理不同層面之人際關懷系列活動：對全校師生舉辦相關主題之心理衛生活動、團體或工作坊，邀請各系推派師生代表參加，並結合平面文宣與網路資源，形成人際關懷種子網絡。

4、高關懷群學生所需資源整合與輔導：整合學校行政體系、導師、教官與家庭資源，舉辦多場次協調會，實際瞭解學生需求，共同擬定輔導策略與目標，成立專案小組，協助學生解決其問題。

（八）計畫參與人員及分工

| 淡江大學學生事務工作社團特色主題示範計畫任務編組表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 職稱 | 姓名 | 資歷 | 任務 |
| 召集人 | 蔣定安 | 資訊工程學系教授兼任學務長 | 1.確定學生事務工作諮商輔導特色主題示範計畫工作人員名單。 2.提撥相關經費支援特色主題示範計畫。 3.督導特色主題示範計畫之推動。 4.督導及追蹤計畫之改善方案，以確保達到改善之目標。 |
| 執行長 | 胡延薇 | 學生事務處 諮商輔導組組長 | 1.確定學生事務工作諮商輔導特色主題示範計畫實施計畫。 2.擬定學生事務工作諮商輔導特色主題示範計畫短程、中程及長程計畫。 3.指導學生事務工作諮商輔導特色主題示範計畫指標與內容。 4.指導學生事務工作諮商輔導特色主題示範計畫之辦理。 5.指導學生事務工作諮商輔導特色主題示範計畫之改善計畫。 |
| 執行秘書 | 羅子琦 | 學生事務處 諮商輔導組輔導員 | 1.預估學校推動既有之條件。 2.研擬及規劃學生事務工作諮商輔導特色主題示範計畫。 3.彙整學生事務工作諮商輔導特色主題示範計畫之意見。 4.彙整學生事務工作諮商輔導特色主題示範計畫改善計畫。 5.執行學生事務工作諮商輔導特色主題示範計畫之各項事務。 6.經費補助申請及核銷。 |

（九）預期效益/成果

| 工作項目 | 預期效益/成果 |
| --- | --- |
| 多元思維之營隊與系列講座 | 1.發展多元思維之團隊合作暨協調能力，拓展多元思考之視野。 2.培養學生社會關懷的態度，形成友善校園的風氣。 3.發揮個案管理與個別教育計畫之精神，使需高關懷學生獲得完整資源與輔導服務。 4.提升學生未來面對M型社會之就業競爭力。 |
| 人際關懷系列活動 |  |
| 高關懷學生資源整合與輔導 |  |

（十）相關參考資料

1、Weinstein, C. E. (1998). Assessment and train of student learning strategies. In R. R. Schmeck (Eds.), Learning Strategies and learning styles. New York: Plenum Press.

2、林幸臺、林寶貴、洪儷瑜、楊瑛、陳紅錦（1994）：我國實施特殊兒童個別化教育方案現況調查研究。特殊教育研究學刊，10，1-42頁。

3、蔡秀玲、楊智馨（1999）：情緒管理。台北：揚智。

4、李茂興 (1999) ：夢想的殿堂－大學生活完全手冊。台北：弘智。

5、江承曉、沈珊珊、林香寶（2000）：南區大專生壓力調適行為與身心健康狀況之相關研究。嘉南學報，26期，54-69頁。

四之三、「生涯規劃、職涯定向」特色主題計畫內容架構：

（一）緣起

近來新聞不斷報導，大學畢業生畢業找不到工作，畢業後待在家裡的情況日益嚴重，分析其原因，係對職場不熟悉、對自己不瞭解、對職場的競爭優勢不清楚，因此，對自己的職涯發展一片茫然。在全球化與知識經濟的衝擊下，應儘早協助大一新生規劃生涯，大二至大三學生應做好職涯定向，找到各自的職業興趣，培養專業能力及核心就業力，大四學生應充實就業需知，職前輔導，使淡江人永遠是企業最愛的社會人。

（二）目的/目標

生涯規劃應從大一開始，在學期間透過生涯規劃、職涯發展講座協助學生選擇未來方向，找出符合自己的職業興趣，運用職能評鑑方法(工具)預測適合自己的職務，依不同的測驗結果進行分組講座及小組諮商輔導，讓學生知道未來自己的工作角色與定位。本計畫不僅能建立一套就業職涯輔導功能，並可協助學生提升就業競爭力。其主要目的有三：

1、設立職能評鑑中心，建立一套職涯輔導作業流程，透過測驗將不同階段的需求分類，協助學生有積極學習的意願，從「不動」到「被動」進而轉為「主動」，由學習過程中反思，先做好職涯規劃。

2、安排受測學生諮商輔導，協助學生擬定自我職涯發展計畫，運用職能評鑑方法評估與修正，以符合自我性向發展，從興趣中培養第二專長，從克服困難中學習解決問題的能力及抗壓力。強化同學問題解決及情境管理，釐清自我工作角色及定位，職場倫理之認知與正確的職業態度。

3、安排企業參訪、雇主座談、職場見習及校友座談，提供學生職場學習與經驗分享，培養學生核心職能，以提升就業力。

（三）計畫架構表

一、與企業結合

1.傑出校友座談

2.企業雇主座談

3.就業前準備講座

4.職場見習

5.企業參訪

二、檢討、反思、改進

1.個人職涯定位與職能認知落差

2.自我發展計畫與訓練結果結合

3.成果分享研討會

一、職能評鑑活動

1.職場面試模擬

2.籃中演練

3.LGD小組會議

4.職場體驗模擬

二、建立職涯諮商輔導機制

1.一般性主題

2.個案職涯輔導

3.追蹤學習運用

系列講座解析

分析適性主題

建立分類資料統計及職涯輔導功能

生涯規劃、職涯定向

回饋分析、檢討、改進

第一年

適性測驗及解析講座

學生職能評鑑中心

第三年

一、與企業結合各項活動推展

二、成果分享研討會

第二年

一、各種職能評鑑模擬、解析及講座

二、建立職涯諮商輔導機制

（四）示範計畫之特色與重點

1、使用職能評鑑中心方法(工具)：職務適性測驗，讓受測者瞭解自我性格優勢特性、行為類型以及工作倫理，藉由講座解析導引同學發掘優勢與特質。

2、成立學生職能評鑑中心，運用各種評鑑方法，例如：職場體驗模擬、職場面試模擬、LGD會議主持模擬及籃中演練等，為同學增加就業的實戰經驗，建立自信，並有計畫的規劃學習與執行，在學習過程中養成職場適應能力及就業能力。

3、舉辦相關講座、公司說明會、就業博覽會，在參與中學習，瞭解職場大環境變遷與各產業的特性與就業力需求，在問答中傳承經驗，讓企業主說明他們的最愛核心職能及員工最欠缺的地方。

（五）運用方法（含學校行政支援）

1、與課程結合：教師課程與講座活動結合，將講座內容融入課程成為課程的補充教材，將學生參與系列講座列入平時成績考核，使學生們隨時吸收最新的職場資訊。

2、學習檔案建立：鼓勵參與課外活動及服務學習，符合規定全程參與者，可開立證明登錄學生個人學習檔案中，做為日後升學或就業審核錄取資格時參考。

3、校友合作：以企業參訪、雇主座談、就業座談等方式，邀請傑出校友或系友藉由經驗的交流，提供學弟妹明確的職涯及就業指南方向。

4、職涯諮詢：填寫諮詢項目，依需求安排諮詢，適時提供相關資訊或轉介輔導。

（六）進度（以甘特圖說明）

| 執 行 項 目 | 97/1 | 97/2 | 97/3 | 97/4 | 97/5 | 97/6 | 97/7 | 97/8 | 97/9 | 97/10 | 97/11 | 97/12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 辦理適性測驗及解析講座 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 提供個別職涯諮詢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（七）具體執行內容

1、辦理適性測驗及系列講座解析。運用測驗工具及講座瞭解自己性向、興趣、能力、價值觀、優缺點與期待的生活型態。

2、實施學生職能評鑑，採評鑑中心評鑑工具，提供學生模擬表現的機會，瞭解自我的競爭優勢與特質，由講者分析各項特質具備的意義與競爭優勢，Q&A方式與學生互動，讓同學找出問題、解決問題，建立進入職場應有的能力與態度，及早適應職場，且更具職場競爭力。

3、辦理企業參訪或雇主座談：邀請校友或雇主經驗分享，如求職的經驗、歷程，選擇該產業的規劃或目標，社團活動、職場體驗或其他研習經驗，給予建議及應注意的方向、職涯選擇方法或職場競爭優勢等。

4、填寫問卷，分析調整或修正執行方式。

5、辦理提升就業力講座。

（八）計畫參與人員及分工

| 淡江大學學生事務工作「生涯規劃、職涯定向」計畫參與人員及分工表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任務編組 | 姓名 | 職別 | 工作內容 |
| 召集人 | 蔣定安 | 資訊工程學系教授兼學務長 | 1.確定學生事務特色主題整體計畫人員名單。 2.初核提撥相關經費預算。 3.督導、推動、追蹤、改善方案，達到預定之目標。 |
| 執行秘書 | 林錦河 | 秘書 | 協助督導、協調、追蹤執行。 |
| 執行組長 | 陳慶貞 | 生涯規劃暨就業輔導組組長 | 1.擬定特色主題計畫短、中、長程計畫。 2.特色主題計畫執行、指標修正、辦理過程檢討及改善。 |
| 工作人員 | 田淑恆 黃欽成 李青怡 | 生涯規劃暨就業輔導組行政人員 | 1.依既有大原則推動計畫。 2.辦理相關特色主題活動及設計問卷。 3.彙整活動執行方式、檢討、改善及協調事宜。 4.行政事務支援、經費補助申請及核銷。 |
| 工讀生 | 依人力調整 臨時編組 | 生涯規劃暨就業輔導組工讀生 | 1.協助計畫執行、問卷發送、回收及統計。 2.文宣、行政事務協助及相關活動推動。 3.網頁報名系統設計、統計資料。 |
| 商管學會及畢籌會代表 | 遴選結果 | 本校各屆傳承選定之會長、副會長及各幹部人員 | 推動及協辦應屆畢業生職涯發展相關活動。 |

（九）預期效益/成果

| 工作項目 | 預期效益/成果 |
| --- | --- |
| 辦理適性測驗及解析講座 | 1.幫助同學了解個人性格特質，做出正確的生涯規劃方向。 2.協助同學找到適合個人性格特質的工作類型、行業及職務。 3.幫助同學瞭解企業主們的最愛核心職能及員工最欠缺的地方，在學期間就應學習調整自己，以符合企業需求，才能成為職場常勝軍。 4.協助同學展現個人性格優點，適應迅速變動的大環境，在工作崗位適才適所。 |
| 辦理就業市場現況、需求及未來趨勢講座、企業參訪或雇主座談 |  |
| 辦理企業參訪或雇主座談 |  |
| 提供個別職涯諮詢 |  |

（十）相關參考資料

1、行政院青年輔輔導委員會編印：青年就業促進方案。行政院96年3月28日第3033次會議備查。

2、黃一峯：職能評鑑研習活動「職能基礎人才評鑑」資料。96年6月3日。

3、行政院青輔會編印：在正式教育中提升就業力-大專畢業生就業力調查報告。95年8月。

4、廖苡彤：如何協助學生提升就業競爭力演講資料。96年10月12日。

伍、教育部獎助私立大專校院辦理學生事務與輔導工作特色主題計畫經費支用明細表

| 申請單位 |  | 淡江大學 |  |  | 填表人/聯絡人 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 姓名 | 饒淑媛 |  |  |  |
| 特色主題名稱 |  | 適性揚才，提升就業力 |  |  | e-mail | 076553@mail.tku.edu.tw |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 電話 | （02）2621-5656 # 2048 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 傳真 | （02）8631-1416 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 地址 | 台北縣淡水鎮英專路151號 |  |  |  |
| 經費來源及總經費比例 |  | 本部核定補助金額（A）： 350,000元 |  |  |  | 本部補助款金額占總經費比例（%）：87.5 % |  |  |  |
|  |  | 學校提列配合款金額（B）： 50,000元 |  |  |  | 學校提列配合款占總經費比例（%）：12.5 % |  |  |  |
| 總金額（A+B） |  | 400,000元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 經 費 明 細 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 計畫內容 | 概算金額 |  |  | 具體措施 |  |  | 參加對象及人數 | 辦理時間及地點 | 計算說明 |
|  | 本部獎助款 |  | 學校配合款 |  |  |  |  |  |  |
| 一、社團人E起High起來-探索未來、運用資訊、走入國際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社團多元發展國際化 | 50,000 |  | 0 | 1.舉辦各式生活用語及會話相關等外語課程。 2.設立社團外語情境空間，並錄製相關會話內容於社團辦公室廣播系統定時播放。 |  |  | 全校社團 同學 200人 | 97年8-12月 淡江校園 |  |
| 社團網站架設及活動檔案動態E化展現 | 60,000 |  | 0 | 舉辦網頁製作初階證照訓練課程。 |  |  | 社團同學 100人 | 97年8-12月 淡江校園 | ※設備部份由於本案無法補助由整體校務用於訓輔工作項目補助之。 |
| 社團體驗學習與活動探索教育 | 65,000 |  | 25,000 | 舉辦社團校內或校外探索體驗研習營及相關初級、進階課程。 |  |  | 初級： 全校師生及社團同學。 近階： 參加過初級課程之社團同學或大一同學。 | 97年8-12月 淡江校園 校外場地 |  |
| 金額小計 | 175,000 |  | 25,000 |  |  |  |  |  |  |
| 二、大學生多元思維與人際關懷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 多元思維之營隊 | 50,000 |  | 0 | 運用團體動力概念，辦理相關主題式營隊，協助學生發展多元思維能力，提升心理健康程度。 |  |  | 全校學生 27,000人 | 97年度 淡江大學 |  |
| 多元思考之系列講座 | 0 |  | 12,500 | 結合社區資源並連結社會脈動，舉辦相關主題之演講、座談，拓展多元思考之視野。 |  |  | 全校學生 27,000人 | 97年度 淡江大學 |  |
| 人際關懷系列活動 | 52,000 |  | 0 | 舉辦相關主題團體或工作坊，鼓勵各系推派師生代表參加，並結合平面文宣與網路資源，形成人際關懷種子網絡。 |  |  | 全校學生 27,000人 | 97年度 淡江大學 |  |
| 高關懷學生資源整合與輔導 | 35,500 |  | 0 | 1、整合學校行政體系、導師、教官與家庭資源，舉辦多場次協調會，實際瞭解學生需求，共同擬定輔導策略與目標，成立專案小組，協助學生解決其問題。 2、設立高關懷學生輔導小組諮詢時段，提供相關教職員諮詢，並協助進行輔導轉介。 |  |  | 全校學生 27,000人 | 97年度 淡江大學 |  |
| 金額小計 | 137,500 |  | 12,500 |  |  |  |  |  |  |
| 三、生涯規劃、職涯定向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辦理適性測驗及解析講座 | 37,500 |  | 12,500 | 辦理適性測驗及系列講座解析。運用測驗工具及分組講座解析，瞭解自己個性、個人職業興趣、能力、價值觀、優缺點與期待的生活型態，幫助同學了解個人性格特質，做出正確的生涯及職涯規劃方向。 |  |  | 全校學生27,000人 | 97年度 淡江大學 |  |
| 金額小計 | 37,500 |  | 12,500 |  |  |  |  |  |  |
| 全部工作項目金額總計 | 350,000 |  | 50,000 |  |  |  |  |  |  |

承辦人：       　  　會計主任：     　    學務主管：        　　校長：            （簽章）

年                      月                       日

備註：1.97年度申請獎助經費辦理特色主題計畫者，經費之編列及支用應依「教育部獎補助私立大專校院學生事務與輔導工作經費暨學校配合款實施要點」四（二）1.規定辦理，不得編列及支付一般人事費用及購置任何設備。

2.學校提列配合款金額及比例，應與支援本特色主題計畫有關之工作項目為原則，提列之配合款比例由學校自訂。