陸、淡江大學教育部獎(補)助私立大專校院辦理學生事務與輔導工作特色主題計畫成效97年度執行成效報告表

| 申請單位 |  |  |  |  |  | 淡江大學 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 填表人/聯絡人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 姓名 |  |  |  |  |  |  |  | 饒淑媛 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 特色主題名稱 |  |  |  |  | 適性揚才，提升就業力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | e-mail |  |  |  |  |  |  |  | 076553@mail.tku.edu.tw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 電話 |  |  |  |  |  |  |  | （02）2621-5656 # 2048 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 傳真 |  |  |  |  |  |  |  | （02）8631-1416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地址 |  |  |  |  |  |  |  | 台北縣淡水鎮英專路151號 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 經費來源及總經費比例 |  |  |  |  |  | 本部核定補助金額（A）： 350,000元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 本部補助款金額占總經費比例（%）：87.5 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 學校提列配合款金額（B）： 50,000元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 學校提列配合款占總經費比例（%）：12.5 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 總金額（A+B） |  |  |  |  |  | 400,000元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 經 費 明 細 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 計畫內容 |  | 概算金額 |  |  |  |  |  |  |  | 執行金額 |  |  |  |  |  |  |  | 具體 措施 |  |  | 執行 成效 |  |  |  | 參加對象及人數 |  |  | 辦理時間及地點 |  | 檢討及建議 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 本部獎助款 |  |  |  |  | 學校配合款 |  |  | 本部獎助款 |  |  | 學校配合款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、社團人E起High起來-探索未來、運用資訊、走入國際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社團多元發展國際化 |  | 50,000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 50,000 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.舉辦各式生活用語及會話相關等外語課程。 2.設立社 團外語情境空間，並錄製相關會話內容於社團辦公室廣播系統定時播放。 |  |  | 1.外語情境空間課程：本學期規劃課程分為兩種，每週二邀請外籍老師帶領同學討論生活英文，讓同學學習到最道地的英文，並於輕鬆的外語空間學習；每週四為英語會話社學長姐時間，由較資深學長姐進行分享；參加同學反映熱烈良好。 2.印製「社團簡介中英文對照本」，由於許多外籍生期望參加社團活動，故藉由提升社團同學外語能力的機會，讓各社團撰寫外語社團簡介並彙整成冊，讓社團活動更加國際化。 |  |  |  | 參加對象為全校學生，共8次課程，參加人數為90人。 |  |  | 97年12/2至12/25每週二及四晚上7點至9點。 地點：體育館SG108。 |  | 1.課程規劃及執行時間太晚，應儘早規劃執行。 2.課程教室稍嫌太小，參加人數過多容易造成擁擠情形，部分課程臨時更換教室至SG101進行，建議往後可以借用較大的教室。 3.外籍講師不易尋求，僅能以校內外籍學生或精通英文同學來進行教學。 |  |  |  |  |
|  |  | 社團網站架設及活動檔案動態E化展現 |  | 60,000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 60,000 |  |  | 0 |  |  |  |  | 舉辦網頁製作初階證照訓練課程。 |  |  | 課程有助於建立基礎網頁設計概念、證照的取得與平常生活的應用。並且於12月 |  |  |  | 淡水校園學生，30人。 |  |  | 97年11月22. 23.29.30日12 |  | 1.上課教室硬體設備有點老舊，建議可以更改地點，增進上課效率。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13日北區職業訓練中心進行證照考試，考試人數33人取得證照人數32人，取證率97%。 |  |  |  |  |  |  | 月6.7上午商管大樓B130室。 |  | 2.第一屆上課同學反映良好，希望下一次相關課程可以增加報名人數讓更多人參與活動。 |  |  |  |  |
|  |  | 社團體驗學習與活動探索教育 |  | 65,000 |  |  |  |  | 25,000 |  |  | 65,000 |  |  | 25,000 |  |  |  |  | 舉辦社團探索體驗研習營。 |  |  | 1.辦理「突破自我挑戰極限」探索體驗學習營。 2.同學整體獲益程度達85%以上。 3.經過活動同學認為團隊合作能力(82%)、表達溝通(85%)及聆聽分享(72%)三項能力最為重要。 |  |  |  | 社團幹部，42人。 |  |  | 97年11月15- 16日。 桃園龍潭。 |  | 1.此類活動單位成本較高，且注重體驗結束後的反思分享，參與人數無法太多。 2.高空體驗的活動令人印象深刻，惟來不及進行體驗後的反思。 3.活動前可先了解參與人員的背景，接觸此類活動的經驗情形，有助於安排課程。 |  |  |  |  |
|  |  | 金額小計 |  | 175,000 |  |  |  |  | 25,000 |  |  | 175,000 |  |  | 25,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、大學生多元思維與人際關懷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 多元思維之營隊 |  | 50,000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 50,000 |  |  | 0 |  |  |  |  | 運用團體動力概念，辦理「心‧冒險」主題式營隊，協助學生發展多元思維能力，提升心理健康程度。 |  | 「心‧冒險」主題式營隊整體平均滿意度92％。 |  |  |  |  | 淡江大學全體師生，含工作人員共492人次參加， |  | 97.11.29~97.11.30。 蘭陽校園。 |  |  | 1.營隊活動多元且活潑的設計，能有效促進人際互動與分享，激發多元思維潛能，提升心理健康程度。 2.參與學員希望每學期皆能舉辦相似營隊活動，讓更多學生有機會參加。 |  |  |  |  |
|  |  | 多元思考之系列講座 |  | 0 |  |  |  |  | 12,500 |  |  | 0 |  |  | 12,500 |  |  |  |  | 結合社區資源並連結社會脈動，舉辦「人際加分寶典」之系列講座，拓展多元思考之視野。 |  | 「人際加分寶典」之系列講座整體平均滿意度為93％。 |  |  |  |  | 淡江大學全體師生，含工作人員共390人次參加。 |  | 97.11~97.12。 淡水校園。 |  |  | 1.多數參與學生皆反應講座主題切身實用，內容包括：道歉的藝術、認錯與有意義吵架等。 2.建議能持續舉辦人際實際互動間之相關議題。 |  |  |  |  |
|  |  | 人際關懷系列活動 |  | 52,000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 52,000 |  |  | 0 |  |  |  |  | 舉辦「假面‧真快樂」活動系列，透過藝術媒材創作，協助失聲覺察自我面貌，促進人際關懷。 |  | 「假面‧真快樂」活動系列整體平均滿意度85％。 |  |  |  |  | 淡江大學全體師生，含工作人員共542人次參加。 |  | 97.11~97.12。 淡水校園。 |  |  | 1.參與師生皆表示透過”反璞歸真”的活動方式能促進自我了解、人際分享與關懷。 2.建議能持續辦理並使活動更多元化。 |  |  |  |  |
|  |  | 高關懷學生資源整合與輔導 |  | 35,500 |  |  |  |  | 0 |  |  | 35,500 |  |  | 0 |  |  |  |  | 整合學校行政體系、導師、教官等資源，舉辦「輔導金鑰匙」多 |  | 「輔導金鑰匙」多場次專業輔導研習會，整體平均滿意度98％。 |  |  |  |  | 淡江大學全體師生共84人次參加。 |  | 97.12 淡水校園。 |  |  | 參與成員皆認為工作坊能有效提升高關懷群輔導知能，紓解輔導壓力等。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 場次專業輔導研習會，實際瞭解學生需求，共同擬定輔導策略與目標，成立專案小組，協助學生解決其問題。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 金額小計 |  | 137,500 |  |  |  |  | 12,500 |  |  | 137,500 |  |  | 12,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、生涯規劃、職涯定向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 辦理適性測驗及解析講座 |  | 37,500 |  |  |  |  | 12,500 |  |  | 37,500 |  |  | 12,500 |  |  |  |  | 1.實施就業力量表測驗及解析。 2.辦理職涯輔導系列講座及研習活動，探索自己能力與性格，作為就業前加強與學習規劃的依據。 |  | 一、舉辦研習活動1場 1.活動前先填寫就業力量表測驗，活動當天進行解析。 2.研習活動安排「面試模擬與回饋」及「就業力診斷分析與自我發展計畫」。 3.「面試模擬與回饋」整體滿意度80%。 「就業力診斷分析與自我發展計畫」整體滿意度90%。 4.活動協助提升就業能力前3項依序為：「表達與溝通能力」18%、「認識自我」14%及「培養正確的職場倫理觀念」14%。 5.活動後應再加強的就業能力前3項：「增加專業知識與技術」19%、「表達與溝通能力」17%及「培養發掘及解決問題的能力」13%。 二、系列講座： 1.「職場印象管理-穿著與儀態」對主講人整體滿意度79%。 2.「如何提升就業競爭力-從專業知識與人文素養談起」對主講人整體滿意度88%。 3.「如何進入外商公司及英文履歷撰寫」對主講人整體滿意度99%。 |  |  |  |  | 蘭陽校園大四學生78人。 淡水校園全體學生65人。 淡水校園全體學生95人。 淡水校園全體學生227人。 |  | 97.12.3 CL318 97.12.3 Q409 97.12.5 E401 97.12.10 Q409 |  |  | 依據 PDCA執行檢討及改善措施如下： - 淡水校園滿意度在80%以下，主講者下學年不再邀請。 - 蘭陽校園因學生人數不多，下學年將再更慎選時段及講題以吸引同學參加。 - 「生涯規劃、職涯定向」活動，「面試模擬與回饋」整體滿意度僅80%。經檢視調查問卷，學生反映希望能增加該場次活動時間，下學年將比照淡水校園，辦理整天活動以滿足同學需求。 4.「就業力診斷解析」參加人數不多，經檢討原因；本組係請同仁以個人帳號Email發給上網填寫問卷同學，同學以垃圾郵件刪除。就輔組已於12月下旬向資訊中心申請公務帳號，並於12月28日啟用。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.「文商新出路—數位內容產業」對主講人整體滿意度91%。 5.「就業力診斷解析」對主講人整體滿意度86%。 6.「面試彩妝」對主講人整體滿意度86%。 7.「中文履歷傳撰寫技巧」對主講人整體滿意度100%。 8.「職場彩妝講座」對主講人整體滿意度 100%。 |  |  |  |  | 淡水校園全體學生58人。 淡水校園全體學生35人。 淡水校園全體學生123人。 蘭陽校園全體學生21人。 蘭陽校園全體學生11人。 |  | 97.12.11 Q409。 97.12.17 Q409。 97.12.17 Q409。 97.12.10 CL328。 97.12.16 CL328。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 金額小計 |  | 37,500 |  |  |  |  | 12,500 |  |  | 37,500 |  |  | 12,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 全部工作項目金額總計 |  | 350,000 |  |  |  |  | 50,000 |  |  | 350,000 |  |  | 50,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

承辦人：         　會計主任：     　    學務主管：        　　校長：            （簽章）

’

年              月               日