肆、淡江大學辦理學生事務與輔導工作「適性揚才，提升就業力」特色主題三年中長程發展計畫

一、總說明（請於一百字內簡述）

大學的核心價值應兼顧歷史文化的傳承、社會責任與市場需求等功能。大學教育除了實踐教學、研究、服務外，尤須注重與生活教育的相互結合。因此，本校在「三環五育」教育情境的設計下，要求專業課程、核心課程及課外活動等三個環結相互配合，並重視德、智、體、群、美「五育」的均衡發展。希望藉此培育出具有國際觀、未來觀及各項核心就業力技能的學生。唯有如此，在知識經濟時代來臨與全球化趨勢下，才有足夠的競爭力接受挑戰。

為使「三環」教育相輔相成，「五育」並重理想得以實踐，並達成「營造溫馨友善之校園環境，促進學生適性揚才與實現自我」及「培養具良好品格的社會公民」之學務工作願景，本次三年中長程發展計畫即以「適性揚才，提升就業力」為特色主題，規劃下列3個分項計畫：

(一)社團人E起High起來-走入國際、運用資訊、企劃未來：

經由體驗探索與企劃研習活動，讓社團學習成長，並增進社團人的外語能力，促進社團多元化發展，有效經營社團；鼓勵社團建置社團網站，加強社團行銷，增加社團能見度。

(二)大學生多元思維與人際關懷：

藉由實地演練與服務經驗，培育大學生創新思考與社會關懷的價值觀，增進學生多元思考與同儕輔導的能力，以提升其面對全球金融風暴與經濟衰退大環境之下的就業競爭力，並形成友善校園的風氣。

(三)生涯規劃、職涯定向：

運用職能評鑑方法(工具)，配合講座解析，協助學生在專業課程外，作好職涯規劃與擬定學習的目標，充分與校內各項資源結合，培育同學適應能力及自我職場優勢，減少教育與職場認知的落差，提升畢業生就業競爭力。

二、規劃過程（請於一百字內簡述）

(一)由學務長召開各組主管會議，請各組就「營造友善校園」及「培養良好品德與社會公民」等學務工作願景，以「三環五育」為主軸，以「提升就業力」為目標，依各組業務性質具體規劃特色主題計畫三年中長程發展計畫。

(二)各組擬定特色主題計畫，學務長再召集各組主管討論溝通確定計畫內容後，提學生事務會議及行政會議通過，再簽請校長核定後報部。

三、經費概算與目標規劃

【係指用於本計畫（包含經常門與資本門）之經費，其來源包括學校經費及教育部各項獎補助經費。】

| 工作項目 | 現況 | 第一年（近程）目標 | 概算金額 | 具體措施 | 第二年（中程）目標 | 概算金額 | 具體措施 |  | 第三年（長程）目標 | 概算金額 | 具體措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、社團人E起High起來-企劃未來、運用資訊、走入國際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.社團多元發展國際化 | 設置外語情境空間，放置外語雜誌書報，播放熱門影集、旅行生活頻道等娛樂性或知識性影片，使社團於課業及活動之餘，得以接觸外語學習。 | 透過靜態的外語課程與外語情境空間，培養社團的外語興趣。 | 50,000 | 1.舉辦各式生活用語及會話相關等外語課程。 2.設立社團外語情境空間，並錄製相關會話內容於社團辦公室廣播系統定時播放。 | 利用循序漸進的活動，將國際化觀念引進學生生活之中。 | 50,000 | 1.結合服務學習之理念舉辦英語生活營(例如結合國中小學舉辦地球村英語生活營)以達服務學習與社團國際化之成效。 2.推動國際議題關懷相關活動。 |  | 藉由與國際學校的社團進行交流，提升社團國際化程度，促使社團多元國際發展。 | 400,000 | 1.持續關懷國際社會重大議題，舉辦相關活動。 2.邀請姐妹校特色社團來訪。 3.帶領績優社團前往姐妹校進行交流。 |
| 2.社團網站架設及活動檔案動態E化展現 | 1.課外活動輔導組專人為社團活動提供拍攝。 2.96年已辦過2次網頁研習營深受社團幹部的好評。 | 從學習網頁製作到自行製作網站進而參加證照認證。 | 60,000 | 舉辦2008國家丙級網頁設計技術士證照培訓營。 | 1.因應每年社團新成員加入，持續攝影剪輯及網頁製作培訓。 2.學生社團成果報告除書面文字照片外，另以動態影片呈現。 | 100,000 | 舉辦社團活動攝影剪輯研習營及舉辦2009國家丙級網頁設計技術士證照培訓營。 |  | 全校所有社團皆建置網站，於社團集中網站統一管理下，展現社團活力。 | 200,000 | 1.持續攝影剪輯及網頁製作培訓。 2.對於製作網站能力較弱之社團，提供諮詢及人力支援。 3.培育社團集中網站伺服器管理人力。 |
| 3.社團體驗學習與活動企劃教育 | 93至96年已實施服務性社團幹部探索教育活動，體驗學習成效良好。 | 從體驗學習的探索教育課程讓全校大一新生同學從體驗與探索中，鼓勵學生積極參與社團活動並了解團體合作的重要與意義，並學會互助合作、學習成長。 | 90,000 | 舉辦社團校內或校外探索體驗研習營及相關初級、進階課程。 | 引導個人及團體確認使命，進而使社團發展順利並達成傳承與延續的任務。 | 105,000 | 辦理社團體驗探索教育引導員培訓課程。 |  | 1.建立團體共識與使命，以塑造學校校園社團文化。 2.透過企劃力，擁有競爭力。 | 200,000 | 1.辦理社團體驗探索教育引導員培訓進階課程。藉由戶外體驗與學習目標達成課程凝聚團體動力與共識。 2.持續辦理院青年活動企劃師研習認證活動。 |
| 二、大學生多元思維與人際關懷 | 1.舉辦培養學生幽默創意之輔導實務研討會。 2.提供個別諮商，辦理潛能開發、人際成長相關議題團體工作坊。 3.訓練同儕輔導志工，建立正向人際互動管道。 | 1.運用各種管道協助培養學生多元思考能力。 2.培養學生人際關懷之態度與能力。 | 150,000 | 1.辦理激發多元思維之營隊。 2.辦理激發多元思考之系列講座。 3.辦理不同層面之人際關懷系列活動，邀請各系推派師生代表參加。 4.針對高關懷群學生引進所需資源，提供多元輔導管道。 | 1.協助學生運用多元思考能力增進生活適應。 2.建立學生良好人際互動之多元管道。 | 110,000 |  | 1.辦理培養創意思維之訓練營。 2.辦理應用多元思維之系列講座。 3.辦理學生關懷技巧實務訓練活動。 4.辦理高關懷群學生治療性團體、工作坊，提升人際互動與關懷能力。 | 1.發展學生多元思維能力以提升心理健康程度。 2.透過人際關懷，建構健全人格成長之友善校園環境。 | 200,000 | 1.辦理實踐多元思維與創意之營隊。 2.辦理多元思維與實踐之系列講座。 3.辦理人際關懷研討會與成果發表會。 |
| 三、生涯規劃、職涯定向 | 舉辦生涯規劃、職涯發展、就業前準備及提升就業力系列講座。 | 1.運用適性測驗，瞭解自我人格特質及職業興趣，作好職涯定向。 2.輔導學生培養適應職場的核心就業能力。 | 50,000 | 1.實施職能適性量表測驗及解析。 2.辦理職涯發展系列講座，探索自己能力與性格，作為就業前加強與學習規劃的依據。 | 1.持續執行職能適性量表測驗及解析，建置問卷填答網頁，資料收集分析統計及圖表輸出。 2.辦理研習以評鑑中心方法，輔導學生適應職場。 3.協助學生發掘問題、解決問題、決策力及發揮創意的能力。 | 35,000 | 1.持續執行職能適性量表測驗及解析，運用評鑑中心測驗工具，舉辦模擬面談、籃中演練、LGD小組會議等研習或講座活動。 2.依據模擬內容增加實戰經驗，學習解決困境的方法，協助學生個人職涯諮商或職能訓練。 |  | 1.瞭解自己就業力的優缺點，作為自我發展補強之依據。 2.透過職場見習或參訪，瞭解就業市場現況、趨勢及人才需求以提升就業能力。 | 70,000 | 1.邀請傑出校友或企業雇主主持職能評鑑座談。 2.辦理職場見習或企業參訪。 |
|  |  |  | 總計 400,000 |  |  | 總計 400,000 |  |  |  | 總計 1,070,000 |  |

承辦人：                  會計主任：                 學務主管：                 校長：

四、特色主題計畫內容架構：

（一）緣起

隨著社會環境的變遷，M型社會的浪潮洶湧而來，代表富裕與安定的中產階級，目前正快速消失中，其中大部分向下沈淪為中、下階級，導致各國人口的生活方式，從∩型轉變為M型社會。經濟結構的改變，顯示出「中下階層」再也無法透過「牙一咬，好日子就來了」來躍升經濟階級，因此，大學生面臨這波經濟浪潮，需發展如何在浪潮中而不被淹沒的能力，提前做好生涯規劃，培養專業能力與核心就業能力，以達「適性揚才，提升就業力」之遠景，以因應M型社會之浪潮。

（二）目的/目標

1、以職能評鑑中心方法研習，透過測驗將不同階段的需求分類，協助學生有積極學習的意願，從「不動」到「被動」進而轉為「主動」，由學習過程中反思，做好職涯規劃。

2、安排受測學生諮商輔導，協助學生擬定自我職涯發展計畫，運用職能評鑑方法評估與修正，以符合自我性向發展，從興趣中培養第二專長，從克服困難中學習解決問題的能力及抗壓力。強化同學問題解決及情境管理，釐清自我工作角色及定位，職場倫理之認知與正確的職業態度。

3、安排企業參訪、雇主座談、職場見習及校友座談，提供學生職場學習與經驗分享，培養學生核心職能，以提升就業力。

4、培養學生多方面的興趣與能力，達到全人教育的目標。

5、增進學生多元思考與同儕輔導的能力，以提升其未來面對全球化之就業競爭力，並形成友善校園的風氣。

（三）計畫架構表

適

性

揚

才

，

提

升

就

業

力

社團人E起High起來-走入國際、運用資訊、企劃未來

大學生多元思維與人際關懷

生涯規劃、職涯定向

社團發展多元化

多元創意心理能力

資料收集分析、適性測驗及解析講座

社團活動體驗化

社團網頁專業化

高關懷學生資源整合

人際關懷態度能力

建立職涯輔導機制

職能評鑑模擬、解析及講座

（四）計畫之特色與重點

1、結合淡江三化教育之「國際化」，從生活中的學習與體驗，直接引導社團循序漸進邁向多元國際化發展。

2、舉辦網頁製作證照訓練課程及社團活動攝影剪輯研習課程，透過研習課程讓社團同學學習網頁製作與軟體使用並取得證照，建置社團集中網站伺服器，提供網路空間供社團架設社團網站及線上展示活動影片。

3、藉由團體活動之引導體驗，達成團體共識，學習團體的認同及經營，藉由企劃師的培訓，擁有證照，進而發揮創意，發展學校特色，塑造校園文化。

4、以創新與可近性為訴求，示範多元創新之活動體驗，並協助培養學生多元思考心理推廣之能力。

5、引用同儕輔導之精神，學生需要回歸校園生活，也需建立良好的社會支持系統，而校園中的同儕支持自然成為一種心靈解藥，及重要的心理照護資源。

6、引用個別教育計畫（Individualized Education Program, IEP）之精神，結合教職員、家庭之力量，針對需高關懷之學生，以輔導網絡的形式提供更全面性的關心與服務。

7、以職能評鑑中心方法(工具)，如職務適性測驗，讓受測者瞭解自我性格優勢特性、行為類型以及工作倫理。

8、運用各種評鑑方法，例如：職場體驗模擬、職場面試模擬、LGD會議主持模擬及籃中演練等，為同學增加就業的實戰經驗，在學習過程中養成職場適應能力並建立自信。

9、舉辦相關解析講座、研習、公司說明會、就業博覽會，在參與中學習。瞭解職場大環境變遷與各產業的特性與就業力需求。

（五）運用方法

1.校內資源整合：整合校內資源，包括：教師課程與講座活動結合、學務系統之學習歷程檔案建立、職涯諮詢等，使學生隨時吸收最新職場資訊，提升學生參與動機。

2.校外資源整合：結合校外各項資源，包括：企業參訪、就業座談、雇主座談等，力求與社會脈動結合，提升就業力。

3.方法多元化、活潑化：運用多元化、活潑化方式，辦理各項活動如：心理營隊、種子志工培訓、網路平台等，協助學生發展多元思維與人際關懷能力，開發人際存摺資產，提升就業競爭力。

（六）進度（以甘特圖說明）

| 項目 | 98.01 | 98.02 | 98.03 | 98.04 | 98.05 | 98.06 | 98.07 | 98.08 | 98.09 | 98.10 | 98.11 | 98.12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、社團多元發展國際化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、社團網站架設及活動檔案動態E化展現 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、社團體驗學習與活動企劃教育 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、辦理激發多元思維之營隊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、辦理激發多元思考之系列講座 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6、辦理不同層面之人際關懷系列活動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7、高關懷群學生所需資源整合與輔導 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8、建置問卷網頁、資料收集分析統計、測驗結果圖表輸出，並辦理適性測驗及解析講座 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9、提供個別職涯諮詢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10、辦理職能評鑑研習活動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11、建立職涯輔導機制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（七）具體執行內容

| 工作項目 | 具體措施 |
| --- | --- |
| 1、社團多元發展國際化 | 1.舉辦各式生活用語及會話相關等外語課程。 2.設立社團外語情境空間，並錄製相關會話內容於社團辦公室廣播系統定時播放。 3.結合服務學習之理念舉辦英語生活營。 |
| 2、社團網站架設及活動檔案動態E化展現 | 1.社團活動攝影剪輯研習及社團活動動態影片比賽。 2.社團網站製作研習及社團網站比賽。 3.建置社團集中網站伺服器，提供網路空間供社團架設社團網站及線上展示活動影片。 4.培育社團集中網站伺服器管理人力。 5.輔導學生取得相關證照。 |
| 3、社團體驗學習與活動企劃教育 | 1.辦理社團體驗探索教育引導員培訓課程。 2.辦理校院青年活動企劃師研習認證活動。 |
| 4、辦理激發多元思維之營隊 | 運用團體動力概念，辦理相關主題式營隊，協助學生發展多元思維能力，提升心理健康程度。 |
| 5、辦理激發多元思考之系列講座 | 結合社區資源並連結社會脈動，舉辦相關主題之演講、座談，拓展多元思考之視野。 |
| 6、辦理不同層面之人際關懷系列活動 | 對全校師生舉辦相關主題之心理衛生活動、團體或工作坊，邀請各系推派師生代表參加，並結合平面文宣與網路資源，形成人際關懷種子網絡。 |
| 7、高關懷群學生所需資源整合與輔導 | 整合學校行政體系、導師、教官與家庭資源，舉辦多場次協調會，實際瞭解學生需求，共同擬定輔導策略與目標，成立專案小組，協助學生解決其問題。 |
| 8、適性測驗及解析講座 | 建置問卷網頁、資料收集、分析統計、測驗結果圖表輸出，並辦理適性測驗及解析講座。運用測驗工具及講座瞭解自己性向、興趣、能力、價值觀、優缺點與期待的生活型態。 |
| 9、辦理職能評鑑研習活動 | 實施學生職能評鑑，提供學生模擬表現的機會，瞭解自我的競爭優勢與特質。 1.活動前上網填寫就業力量表。 2.辦理1日研習活動，製作文宣、DM及公告訊息，活動內容： (1)「簡報技巧」2HR。 (2)「面試模擬」2~3HR，活動前先行填寫履歷自傳。邀聘本校EMBA專班同學於職場任職主管者優先擔任評審計10人，分10小組進行面對面模擬，結束後主講者與面試評審與同學進行綜合討論解說。 (3)「就業力量表解析」2HR。 |
| 10、提供個別職涯諮詢 | 同學於受測後找出問題、解決問題，建立進入職場應有的能力與態度，及早適應職場，且更具職場競爭力。 |
| 11、建立職涯輔導機制 | 邀請校友或雇主經驗分享，選擇該產業的規劃或目標，給予建議及應注意的方向。 |

（八）計畫參與人員及分工

| 「適性揚才，提升就業力」特色主題計畫任務編組表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 職稱 | 姓名 | 任務 |
| 召集人 | 蔣定安 | 1.確定學生事務工作特色主題計畫工作人員名單。 2.提撥相關經費支援特色主題計畫。 3.督導特色主題計畫之推動。 4.督導及追蹤計畫之改善方案，以確保達到改善之目標。 |
| 執行秘書 | 林錦河 | 協助督導、協調、追蹤執行。 |
| 計畫總籌 | 謝景棠 胡延薇 朱蓓茵 | 1.確定學生事務工作特色主題計畫實施計畫。 2.擬定學生事務工作特色主題計畫短程、中程及長程計畫。 3.指導學生事務工作特色主題計畫指標與內容。 4.指導學生事務工作特色主題計畫之辦理。 5.指導學生事務工作特色主題計畫之改善計畫。 |
| 推動人員 | 李美蘭 鄭德成 康雅婷 羅子琦 莊麗秋 田淑恆 黃欽成 李青怡 | 1.預估學校推動既有之條件。 2.研擬及規劃學生事務工作特色主題計畫。 3.協助、彙整學生事務工作特色主題計畫及相關改善計畫。 4.執行學生事務工作特色主題計畫之各項事務。 5.文宣、行政事務、協助經費補助申請及核銷。 6.印製學生事務工作特色主題計畫結果報告書。 |
| 學生社團、志工團及工讀生 | 相關社團 | 1.辦理校內外相關活動。 2.社團活動的成效及展現、完成成果報告書。 3.協助計畫執行、問卷發送、回收及統計。 4.協助文宣製作、行政事務。 5.網頁報名系統設計、統計資料。 |

（九）預期效益/成果

1、促進大學全人教育之功能及提升本校畢業生就業能力。

2、體驗探索與社團服務學習凝聚團體共識，進而發展學校特色，塑造校園文化。

3、配合本校三化教育理念，將國際化、資訊化及未來化三大信念，達到社團活動多元化、資訊化及國際化之展望。

4、推動社團國際化發展，具體建立國際觀，進而促進淡江三化運動「國際化」推展，以符合全球化的世界潮流。

5、藉由與國際學校交流，拓展社團的國際視野，提升學校形象。

6、透過培訓活動擁有專業證照。

7、發展多元思維之團隊合作暨協調能力，拓展多元思考之視野。

8、培養學生社會關懷的態度，形成友善校園的風氣。

9、發揮個案管理與個別教育計畫之精神，使需高關懷學生獲得完整資源與輔導服務。

10、提升學生未來面對M型社會之就業競爭力。

11、幫助同學了解個人性格特質，找到適合的工作類型、行業及職務，做出正確的生涯規劃方向。

12、協助同學展現個人性格優點，適應迅速變動的大環境，在工作崗位適才適所。

13、幫助同學瞭解企業主們的最愛及核心職能，在學期間調整自己，以符合企業需求，才能成為職場常勝軍。

（十）相關參考資料

1、張建邦(2007)，淡江第四波。台北，淡江大學。

2、教育部長杜正勝提出2005-2008教育部施政主軸。

3、黃玉、劉若蘭、劉杏元、林至善、柯至堂、楊昌裕(2004)。高等教育『學生事務工作實施準則與自我評鑑指引』之研究。台北市：教育部訓委會。

4、張雪梅(1995)。學生發展－學生事務工作的理論與實踐。台北市：張老師。

5、劉俊源、傅木龍、林至善等（2000）。大學、社團、人－社會學初論。台北市：東吳大學。

6、中國訓育學會(民90)，訓育研究 理論與實務。台北，中國訓育學會。

7、Weinstein, C. E. (1998). Assessment and train of student learning strategies. In R. R. Schmeck (Eds.), Learning Strategies and learning styles. New York: Plenum Press.

8、林幸臺、林寶貴、洪儷瑜、楊瑛、陳紅錦（1994）：我國實施特殊兒童個別化教育方案現況調查研究。特殊教育研究學刊，10，1-42頁。

9、蔡秀玲、楊智馨（1999）：情緒管理。台北：揚智。

10、李茂興 (1999) ：夢想的殿堂－大學生活完全手冊。台北：弘智。

11、江承曉、沈珊珊、林香寶（2000）：南區大專生壓力調適行為與身心健康狀況之相關研究。嘉南學報，26期，54-69頁。

12、行政院青年輔輔導委員會編印：青年就業促進方案。行政院96年3月28日第3033次會議備查。

13、黃一峯：職能評鑑研習活動「職能基礎人才評鑑」資料。96年6月3日。

14、行政院青輔會編印：在正式教育中提升就業力-大專畢業生就業力調查報告。95年8月。

15、廖苡彤：如何協助學生提升就業競爭力演講資料。96年10月12日。

伍、教育部獎助私立大專校院辦理學生事務與輔導工作特色主題計畫經費支用明細表

| 申請單位 |  | 淡江大學 |  |  | 填表人/聯絡人 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 姓名 | 饒淑媛 |  |  |  |
| 特色主題名稱 |  | 適性揚才，提升就業力 |  |  | e-mail | 076553@mail.tku.edu.tw |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 電話 | （02）2621-5656 # 2048 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 傳真 | （02）8631-1416 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 地址 | 台北縣淡水鎮英專路151號 |  |  |  |
| 經費來源及總經費比例 |  | 本部核定補助金額（A）： 350,000 元 |  |  |  | 本部補助款金額占總經費比例（%）：87.5 % |  |  |  |
|  |  | 學校提列配合款金額（B）： 50,000 元 |  |  |  | 學校提列配合款占總經費比例（%）：12.5% |  |  |  |
| 總金額（A+B） |  | 400,000 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 經 費 明 細 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 計畫內容 | 概算金額 |  |  | 具體措施 |  |  | 參加對象及人數 | 辦理時間及地點 | 計算說明 |
|  | 本部獎助款 |  | 學校配合款 |  |  |  |  |  |  |
| 一、社團人E起High起來-探索未來、運用資訊、走入國際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社團多元發展國際化 | 50,000 |  | 0 | 1.結合服務學習之理念舉辦英語生活營(結合國中小學舉辦地球村英語生活營)，以達服務學習與社團國際化之成效。（$30,000） 項目; 單價; 數量; 金額. 講師費; $3,000; 6; $18,000. 海報印製費; 30; 100; $3,000. 學員手冊; 50; 100; $5,000. 校外觀摩活動交通費; $4,000. 合計; $30,000. 2.培育社團外語相關人才，並結合教學原理課程進行「英語生活營」服務員培訓。（$10,000） 項目; 單價; 數量; 金額. 講師費; $3,000; 3; $9,000. 文宣講義費; $1,000. 合計; $10,000. 3.推動國際關懷議題，舉辦國際議題演講2場，邀請相關專業人士經驗分享。（$10,000） 項目; 單價; 數量; 金額. 講師費; $3,000; 2; $6,000. 文宣印製費; $3,000. 課程講義; $2.5; 400; $1,000. 合計; $10,000. | 全校社團 同學200人及鄰近國中小學學童100人。 | 98年8-12月 淡江大學 |  |
| 社團網站架設及活動檔案動態E化展現 | 70,000 |  | 30,000 | 舉辦社團活動攝影剪輯研習及2009國家丙級網頁設計技術士證照培訓營。 本次預計招收50人，費用支出包括書籍費用23,000元，講師費30,000元，助教鐘點費15,000元，行政工讀金13,680元，考試車資8,000元，行政人員加班費5,760元，雜支5,000元，合計100,440元。 |  |  | 社團同學60人。 | 98年8-12月 淡江大學 |  |
| 社團體驗學習與活動企劃教育 | 105,000 |  | 0 | 辦理社團體驗探索教育引導員培訓課程。 體驗學習指導員訓練(5天) 預訂辦理時間 98年6月29日-7月3日. 項目; 單價; 小計. 講師費; 1600元/節*7節*5天; 56,000元. 餐費; 80元/餐*3餐*5天*20人; 24,000元. 材料費; 200元/份*20人; 4,000元. 住宿費; 50元*4天*20人; 4,000元. 文具費; 5,000元. 資料印製費 (活動手冊); 2,000元. 雜支; 10,000元. 總計 100,500元. | 社團幹部20人。 | 98年3-12月 淡江大學 |  |
| 金額小計 | 225,000 |  | 30,000 |  |  |  |  |  |  |
| 二、大學生多元思維與人際關懷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 創意思維之營隊 | 50,000 |  | 0 | 1.運用團體動力概念，辦理2天1夜主題式營隊，含人際破冰體驗、心靈創意思維啟發、團隊創意之探索工作坊等。 2.經費概算含講師費(1,600元/時計算)、車資(實報實銷)、餐費(150元/天/人)等，均依教育部規定辦理。 |  |  | 全校學生 27,000人 | 98年度 淡江大學 |  |
| 多元思維之系列講座 | 10.000 |  | 0 | 1.結合社區資源並連結社會脈動，舉辦相關主題之演講、座談，拓展多元思考之視野。 2.預計依照計畫目標辦理3場講座(1600元/時*2時/場*3場)，並依講座印製教材資料，實報實銷。 |  |  | 全校學生 27,000人 | 98年度 淡江大學 |  |
| 人際關懷系列活動 | 35,000 |  | 5,000 | 1.舉辦學生關懷技巧實務訓練相關主題工作坊、系列活動，並編印平面文宣資源，形成人際關懷種子網絡。 2.依計畫目標辦理人際關懷系列活動，經費項目包括：講師費(1,600元/時計算)、文宣品印製費(實報實銷)、雜支等。 |  |  | 全校學生 27,000人 | 98年度 淡江大學 |  |
| 高關懷學生資源整合與輔導 | 0 |  | 10,000 | 1.整合學校行政體系、導師、教官與家庭資源，舉辦多場次協調會、輔導技巧研習會，實際瞭解學生需求，共同擬定輔導策略與目標，協助學生解決其問題。 2.設立高關懷學生輔導小組諮詢時段，提供相關教職員諮詢，並協助進行輔導轉介。 3.辦理高關懷群學生治療性團體、工作坊，提升人際互動與關懷能力。 4.經費項目含：講師費(1,600元/時計算)、專家諮詢費與雜支，實報實銷。 |  |  | 全校學生 27,000人 | 98年度 淡江大學 |  |
| 金額小計 | 95,000 |  | 15,000 |  |  |  |  |  |  |
| 三、生涯規劃、職涯定向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辦理適性測驗及解析講座 | 30,000 |  | 5,000 | 就業力相關量表測驗網頁建置，資料收集分析統計，辦理各種講座、企業參訪、研習等活動，協助學生先自我認識，瞭解企業需求及職場變動趨勢，及早規劃期能順利進入職場，適應職涯。 經費概算如下，均依教育部規定辦理，實報實銷。 1.邀請專家學者講座解析6hr(1,600元*6hr =9,600元)。 2.保險費(40元/人)、餐費(70元/人)。 3.面試評審委員8人指導費(1,000元＊2hr*8人=8,000元)。 4.就業力量表程式設計費3,000元。 5.文宣、研習證書、場地佈置費及雜費5,000元。 |  |  | 全校學生27,000人 | 98年度 淡江大學 |  |
| 金額小計 | 30,000 |  | 5,000 |  |  |  |  |  |  |
| 全部工作項目金額總計 | 350,000 |  | 50,000 |  |  |  |  |  |  |

承辦人：       　  　會計主任：     　    學務主管：        　　校長：            （簽章）

98        年         4          月           16          日

備註：1.98年度申請獎助經費辦理特色主題計畫者，經費之編列及支用應依「教育部獎補助私立大專校院學生事務與輔導工作經費暨學校配合款實施要點」四（二）1.規定辦理，不得編列及支付一般人事費用及購置任何設備。

2.學校提列配合款金額及比例，應與支援本特色主題計畫有關之工作項目為原則，提列之配合款比例由學校自訂。