陸、淡江大學教育部獎(補)助私立大專校院辦理學生事務與輔導工作特色主題計畫成效98年度執行成效報告表

| 申請單位 |  | 淡江大學 |  |  |  | 填表人/聯絡人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 姓名 |  |  |  | 饒淑媛 |  |  |  |  |
| 特色主題名稱 |  | 適性揚才，提升就業力 |  |  |  | e-mail |  |  |  | 076553@mail.tku.edu.tw |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 電話 |  |  |  | （02）2621-5656 # 2048 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 傳真 |  |  |  | （02）8631-1416 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 地址 |  |  |  | 台北縣淡水鎮英專路151號 |  |  |  |  |
| 經費來源及總經費比例 |  | 本部核定補助金額（A）： 350,000元 |  |  |  |  |  |  |  | 本部補助款金額占總經費比例（%）：87.5 % |  |  |  |  |
|  |  | 學校提列配合款金額（B）： 50,000元 |  |  |  |  |  |  |  | 學校提列配合款占總經費比例（%）：12.5 % |  |  |  |  |
| 總金額（A+B） |  | 400,000元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 經 費 明 細 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 計畫內容 | 概算金額 |  |  | 執行金額 |  |  | 具體 措施 |  | 執行 成效 |  | 參加對象及人數 |  | 辦理時間及地點 | 檢討及建議 |
|  | 本部獎助款 |  | 學校配合款 | 本部獎助款 | 學校配合款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、社團人E起High起來-探索未來、運用資訊、走入國際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (一)社團多元發展國際化 | 50,000 |  | 0 | 50,000 | 0 |  | 辦理「小小波麗士英語體驗營」，透過英語情境式教學，結合「生活法律」課題，讓學童更樂於接觸英語。 |  | 1.課程內容共分「英語課程」、「魔術教學」、「生活法律」、「大地探索」及「成果發表」五大部分。 2.「成果發表」邀請家長前來觀賞，家長對於活動評價極高。 3.針對實際參與全程活動共53人進行問卷調查調查，活動滿意度為92.45%。 |  | 淡水地區國小3至6年級學童共60人。 |  | 98年11月28至29日，地點為淡江大學工學大樓及書卷廣場。 | 1.本次活動與淡水何嘉仁美語合作，由何嘉仁負責英語專業課程及師資部份，輔導員建議可嘗試與其他機構合作。 2.學童家長接送區原為指南客運旁側門，建議可改由游泳館旁接送，較為安全。 |
| (二)社團網站架設及活動檔案動態E化展現 | 70,000 |  | 30,000 | 70,000 | 30,000 |  | 1.辦理「丙級網頁證照研習營」。 2.辦理「Flash影片剪輯研習營」。 |  | 第一梯次上課人數40人，計39人考試，皆取得證照；第二梯次上課人數20名，預計考試時間為1月17日。 |  | 全校學生，約60人參加。 |  | 98年10月至12月，共上課10天。 | 學校假日電腦教室僅開放B130室，對上課日程安排上較為不方便。參與同學也建議下次可以開上放更多上課名額。 |
| (三)社團體驗學習與活動企劃教育 | 105,000 |  | 0 | 105,000 | 00 |  | 辦理「讓服務員熱起來-動力營」。 |  | 以創造、團隊、熱情三個方向，引導學生們認識自己、探索自己，在社團中如何發揮自己的力量，該如何面對未來的挑戰。 |  | 服務隊成員，32人。 |  | 98年12月19至20日，淡江大學體育館1樓、B1廣場。 | 1.宣傳時間不足。 2.與社團既定活動衝突。 3.此類活動同學獲益良多，將持續推動與辦理。 |
| 金額小計 | 225,000 |  | 30,000 | 225,000 | 30,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、大學生多元思維與人際關懷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (一)創意思維之營隊 | 50,000 |  | 0 | 50,000 | 0 |  | 運用團體動力概念啟發學生創意、多元的思維，並於團隊互動中探索與激發內在創意思維的潛能，提升心理健康程度。 | 「Discovery-非常地四課」創意開發研習營整體滿意度95%。 |  |  | 淡江大學全體師生，含工作人員共456人次參加。 | 98年12月12、13日，淡水校園。 |  | 1.以表達性藝術與跨領域講座等方式執行，激發大學生創造性與多元思維。 2.營隊活動多元且活潑的設計，能有效促進人際互動與分享，激發多元思維潛能，提升心理健康程度。 3.參與學員對表達性藝術團體與跨領域講座感興趣，且感到收穫良多，希望未來能舉多辦理相關形式之主題營隊活動。 |
| (二)多元思考之系列講座 | 10,000 |  | 0 | 10,000 | 0 |  | 結合通識中心相關主題課程辦理「好感度大躍進」系列講座共3場，分別主題為助人篇、關懷篇、人際吸引篇，從多元思考的角度提升學生人際關懷。 | 整體平均滿意度分別為100%、99%、99%。 |  |  | 淡江大學全體學生，含工作人員共250人次參加。 | 98年10月19、12月4日，淡水校園。 |  | 1.多數參與學生反映講師在演講過程活潑生動，且透過活動帶領，提升對多元思考與人際關懷的學習動機與效果。 2.透過「好感度」主題，更貼切學生對人際關懷需求，進而提升學生對人際關懷的重視。 3.希望持續舉辦人際實際互動間之相關議題。 |
| (三)人際關懷系列活動 | 35,000 |  | 5,000 | 35,000 | 5,000 |  | 辦理人際關懷系列活動：包含「再忙也要跟你喝CUP啡」、「溫馨MEMO情」」、「CUP傳情」、「愛與關懷」等不同層面之人際關懷系列活動，並製作與發放人際關懷主題之文宣品並於活動過程發放。本系列跨單位與盲生資源中心合作，結合諮輔組陽光種籽與守護天使等2組志工，以及通識課程與勞作教育課程等學生執行本系列活動。 | 人際關懷系列活動整體平均滿意度96%。 「襪子娃娃工坊」整體平均滿意度100%。 |  |  | 淡江大學全體師生，含工作人員共8003人次參加；「再忙也要跟你喝杯CUP啡」環保杯圖案投稿收件18件、海報11件，「溫馨MEMO情」2,200人次，「彩繪環保杯圖案展覽與票選活動」2,200人次，「CUP傳情」2,400人次，志工參與1,140人次，「襪子娃娃工坊」63人次。 | 98年9月21至11月27日期間，淡水校園。 |  | 1.活動參與者肯定本活動提供多元管道表達人際關懷，結合志工團體、盲生資源中心、僑生、學校商家、通識課程、勞作教育等營造校園友善氣氛。 2.盲生資源中心學員藉此活動，提升自我效能感，並自我突破，成為志工服務與關懷他人。 3.傳情活動、徵稿活動、工作坊提供多元管道讓參與學員表達「愛與關懷」，關懷他人與自我照顧。 4.參與師生多建議未來能持續辦理相關全校性人際關懷系列活動。 |
| (四)高關懷學生資源整合與輔導 | 0 |  | 10,000 | 0 | 10,000 |  | 結合諮商輔導組高關懷群學生輔導工作，開設精神門診，整合學生關懷與輔導資源。 | 高關懷群學生所需資源整合與輔導所開設6小時精神門診預約率100%。 |  |  | 淡江大學全體師生共6人次參加。 | 98年11月3日、12月8日，淡水校園。 |  | 結合諮商輔導組高關懷學生輔導工作，透過專業精神科醫師評估，使輔導老師與個案管理員更清楚掌握個案身心狀況，提升高關懷學生輔導之三級預防效果。 |
| 金額小計 | 95,000 |  | 15,000 | 95,000 | 15,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 三、生涯規劃、職涯定向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一)辦理適性測驗及解析講座 | 30,000 | 5,000 | 30,000 | 5,000 | 1.就業力相關量表測驗網頁建置，資料收集分析統計，辦理研習活動。 2.協助學生先自我認識，瞭解企業需求及職場變動趨勢，及早規劃期能順利進入職場，適應職涯。 | 舉辦職涯菁英研習營，內容滿意度為： 1.「人才評鑑方法」100%。 2.「簡報技巧與演練」90.2%。 3.「面試模擬與解」94%。 4.「就業力量表解析及Q&A」100%。 學生表示本活動有助於認識正確的職場倫理觀念(61%)、增進表達與溝通能力(55%)、有助於認識自我52%)、養成良好工作態度(42%)。 | 淡江大學學生37人。 | 98年5月16日，淡水校園工學大樓。 | 依據PDCA執行檢討及改善措施如下： 1.本次適逢系所評鑑過後，學校各項活動熱烈展開，學生參與人數較往年為低下次提早規劃時間。 2.學生在模擬面試的準備仍不足，如：履歷撰寫及面試技巧…等增加履歷撰寫講座除教導外並請老師協助修改，增加撰寫能力。 3.面試模擬後的解析可再多安排些時間，有助於面試技巧的改善提升學生求職訓練為佳。 |
| 金額小計 | 30,000 | 5,000 | 30,000 | 5,000 |  |  |  |  |  |
| 全部工作項目金額總計 | 350,000 | 50,000 | 350,000 | 50,000 |  |  |  |  |  |

承辦人：         　會計主任：     　    學務主管：        　　校長：            （簽章）

’

年              月               日