淡江大學教育部獎(補)助私立大專校院辦理學生事務與輔導工作特色主題計畫成效

99年度執行成效報告表

| 申請單位 |  | 淡江大學 |  |  |  | 填表人/聯絡人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 姓名 |  |  |  | 饒淑媛 |  |  |  |  |
| 特色主題名稱 |  | 適性揚才，提升就業力 |  |  |  | e-mail |  |  |  | 076553@mail.tku.edu.tw |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 電話 |  |  |  | （02）2621-5656 # 2048 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 傳真 |  |  |  | （02）8631-1416 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 地址 |  |  |  | 台北縣淡水鎮英專路151號 |  |  |  |  |
| 經費來源及總經費比例 |  | 本部核定補助金額（A）： 298,155元 |  |  |  |  |  |  |  | 本部補助款金額占總經費比例（%）：85.2 % |  |  |  |  |
|  |  | 學校提列配合款金額（B）： 51,845元 |  |  |  |  |  |  |  | 學校提列配合款占總經費比例（%）：14.8 % |  |  |  |  |
| 總金額（A+B） |  | 350,000元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 經 費 明 細 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 計畫內容 | 概算金額 |  |  | 執行金額 |  |  | 具體 措施 |  | 執行 成效 |  | 參加對象及人數 |  | 辦理時間及地點 | 檢討及建議 |
|  | 本部獎助款 |  | 學校配合款 | 本部獎助款 | 學校配合款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、社團人E起High起來-探索未來、運用資訊、走入國際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (一)社團多元發展國際化 | 45,000 |  | 5,000 | 45,000 | 5,000 |  | 辦理「英語體驗營」，透過英語情境式教學，結合「生活法律」課題，讓學童更樂於接觸英語，達到社區與校園結合之效果。 |  | 1.課程內容共分「英語課程」、「魔術教學」、「生活法律」、「大地探索」及「成果發表」五大部分。 2.「成果發表」邀請家長前來觀賞，家長對於活動評價極高。 3.針對實際參與全程活動共60人進行問卷調查調查，活動滿意度為94.45% |  | 淡水地區國小3至6年級學童共60人 |  | 1.辦理時間： 99年12月25至28日。 2.辦理地點： 淡江大學工學大樓及書卷廣場。 | 本次活動與淡水芝麻街美語合作，尤其負責英語專業課程及師資部分，輔導員建議可嘗試與其他機構合作。 |
| (二)社團體驗學習與活動企劃教育 | 68,000 |  | 12,000 | 68,000 | 12,000 |  | 辦理「社團體驗學習活動指導員培訓進階課程」。 |  | 1.邀請中華體驗教育發展協會專業講師，在理論實務並重原則下，引導學員了解「體驗教學」內涵，並進而培養學員們指導他人之能力。 2.參與者必須於受訓後一年內，提供本校各社團20小時以上之回饋服務或協助辦理2件以上全校性活動。 |  | 全校社團幹部，預計20人，以卸任社團幹部為主。 |  | 1.辦理時間： 99年9月4~5日9:00~17:00 99年9月10~12日8:30~17:30 2.辦理地點： 淡水校園工學大樓E302 | 1.由於本活動招生與舉行皆在暑期，易有未盡宣傳之處。建議可以提前於暑期前期末公告或舉辦小型說明會宣傳，並提前接受保證金報名。 2.所有受訓相關規定皆在收受報名表時統一告知並向學員加以確認。 3.籌備期能保存之檔案同時建立，並提早於營期中或結業式後與受訓指導員分工。 4.訓練效果良好，可持續舉辦。 |
| 金額小計 | 113,000 |  | 17,000 | 113,000 | 17,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、大學生多元思維與人際關懷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (一)多元思維營隊 | 50,000 |  | 0 | 50,000 | 0 |  | 辦理主題式營隊，營隊中包含人際破冰體驗、創意與多元思維啟發、團隊探索與體驗活動等，以左、右腦均衡發展的概念，啟發大學生創意與多元思維為目的，運用團體動力的概念激發學生創意與多元的思考，讓學生跳脫原有的自我框架，在團體課程中探索內在潛能，進而累積「智實力」的基礎。 | 「叫我全能天才達文西」大腦開發研習營─左腦UP智能躍昇班，活動滿意度97%。 「叫我全能天才達文西」大腦開發研習營─右腦開發超能特訓班，活動滿意度97%。 |  |  | 淡江大學全體學生，含工作人員共534人次參加。 | 1.左腦UP智能躍昇班99年4月17、18日商管B127 2.右腦開發超能特訓班99年5月15、16日商管B127 |  | 1.結合「大腦潛能開發課程」與「心理成長團體」，設計一系列工作坊與營隊，深受學生好評。主題吸引許多學生對自我提升的興趣，充分反映學生在自我成長方面的期待與需求，因此活動招生開始，短短1星期活動報名已額滿，也因許多學生的要求與期待，本組進而辦理「加開班」來滿足學生需求。 2.營隊辦理其課程準備需花費較多時間與教師溝通，且場地使用較廣泛與多元，籌備需花費較多時間與人力。 |
| (二)多元思考之系列工作坊 | 10,000 |  | 0 | 10,000 | 0 |  | 結合社區資源並連結社會脈動，舉辦相關主題之講座、工作坊，拓展多元思考之視野與知能。 | 潛能無限─多元思維講座，活動滿意度99%。 潛能無限─大腦開發集訓班，活動滿意度99%。 |  |  | 淡江大學全體學生，含工作人員共492人次參加。 | 1.潛能無限─多元思維講座99年3月30日商管B512 2.潛能無限─大腦開發集訓班99年6月5、6日工館E680、E514、E515 |  | 1.多數參與學生反映講師在演講過程活潑生動，且透過活動帶領，提升對多元思考與人際關懷的學習動機與效果。 2.在課程設計方面採用跳脫單調的上課方式，利用肢體開發、多媒體、媒材，讓學生在團體、小組討論與分享的過程中獲得學習，形成「快樂學習」的氛圍。 3.為了提升與維護學習品質，工作坊形式仍然需要限定參加人數，為了配合增額學生的需求，相對也需增加課程講師與帶領者人數，相對需付出之成本也較高。建議未來增開場次，以滿足學生需求，同時也能避免因在單場次中增加參加人數，而需相對增聘帶領者與講師的情形。 |
| (三)人際關懷系列活動 | 10,000 |  | 24,845 | 10,000 | 24,845 |  | 1.舉辦依環境需求，結合社區網絡資源，辦理高關懷學生及師生人我關懷相關主題系列活動、印製實用文宣，建構人際關懷網絡。 2.辦理人際關懷系列活動：包含「真愛無限」系列講座與工作坊、「關懷無限」系列講座等不同層面之人際關懷系列活動，並製作與發放人際關懷主題之文宣品並於活動過程發放、推廣「心理健康操」線上心裡諮詢信箱。 | 1.真愛無限─人際關懷系列活動：親密關係溝通專題講座，活動滿意度98%。 2.真愛無限─人際關懷系列活動：說好的幸福呢！愛情關係溝通成長團體，活動滿意度99%。 3.「關懷無限」人際關懷系列活動：「戀愛，頭很大」親密關係溝通講座，活動滿意度99%。 4.「關懷無限」人際關懷系列活動：「戀愛，蝦米碗糕」親密關係溝通講座，活動滿意度99%。 |  |  | 1.淡江大學全體學生，含工作人員共538人次參加。 2.「心理健康操」心理諮詢信件共計401人次。 3.人際關懷系列卡片4000張。 | 1.真愛無限─人際關懷系列活動：親密關係溝通專題講座99年4月15日商管大樓B601 2.真愛無限─人際關懷系列活動：說好的幸福呢！愛情關係溝通成長團體99年5月1、2日商管大樓B127 3.「關懷無限」人際關懷系列活動：「戀愛，頭很大」親密關係溝通講座99年11月30日商管大樓B613 4.「關懷無限」人際關懷系列活動：「戀愛，蝦米碗糕」親密99年12月8日體育館SG506 5.「關懷無限」人際關懷系列活動：心理健康操─心理諮詢信箱99年9月-12月 |  | 1.因應學生常見人際關係議題與親密關係困擾，辦理一系列講座與工作坊，提升學生人際關係溝通技巧與成熟度，頗受學生好評。 2.聘請講師幽默風趣，將增加學生參與興趣，更提升學生學習效果。 3.本學期心理諮詢信件大量增加，造成現有回復心理諮詢信件之輔導老師負擔，且現有心理健康操回信系統在處理效率上無法因應大量增加之信件，建議進行系統升級與修改。 |
| (四)多元思維與人際關懷主題成果展 | 52,155 |  | 0 | 52,155 | 0 |  | 1.舉辦多元思維與人際關懷動靜態展示系列活動，包含「友愛無礙」人際關懷主題之工作坊、影片徵稿、友情串聯、友善商店、棒棒糖傳情等，並製作相關主題文宣品，推廣多元思維與人際關懷精神，深化學習與展現成果。 2.結合學校社團康輔社、通識課程、校內及校外周邊商店執行本系列活動。 | 1.「友愛無礙」人際關懷主題展：「織心娃娃」─不織布娃娃工坊 2.「友愛無礙」人際關懷主題展：「Show Love」手機短片徵稿與票選 3.「友愛無礙」人際關懷主題展：友情「站助」友情串聯活動 4.「友愛無礙」人際關懷主題展：有愛久久─校園周邊店家關懷串聯活動 5.「友愛無礙」人際關懷主題展：當我們甜在一起─棒棒糖傳情 6.文宣系列─主題筆記本、捷運卡套 |  |  | 1.「織心娃娃」─不織布娃娃工坊共105人次參加。 2.「Show Love」手機短片徵稿入選短片2部 3.「友愛無礙」人際關懷主題展：友情「站助」友情串聯活動共5600人次參加。 4.有愛久久─校園周邊店家關懷串聯活動共計30家商店參與。 5.當我們甜在一起─棒棒糖傳情共計240人次參加。 6.文宣系列─主題筆記本發放1000本、捷運卡套發放200套。 | 1.「織心娃娃」─不織布娃娃工坊99年11月27日商管大樓B511 2.「友愛無礙」人際關懷系列活動99年11月1日至5日商管大樓前攤位 3.有愛久久─校園周邊店家關懷串聯活動99年11月8日至12月31日校園周邊商店 4.當我們甜在一起─棒棒糖傳情99年12月8日至12月15日淡江大學校園 |  | 1.人際關懷系列活動引起校園友善串聯活動風潮，有效帶動人際關懷氣氛，並提升學生表達人際關懷行動。 2.結合校園內與周邊商店加入人際關懷活動，將友善校園精神進一步擴展到社區，頗受學生好評。 3.要結合社區商店加入人際關懷活動，需花費很多時間與社區商店溝通，需花費不少精神與時間。 4.棒棒糖傳情頗受好評，但由於傳情需花費人力親自送達，且傳情物須由雜支購買，因此在雜支費用比例有限的前提下，無法增加傳情人棒棒糖的數量。 |
| 金額小計 | 122,155 |  | 24,845 | 122,155 | 24,845 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 三、生涯規劃與職涯定向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一)職涯探索測驗及解析講座 | 38,840 | 0 | 38,840 | 0 | 職涯探索測驗實施與解析，發掘個人特質，作為其擇業之參考，在工作崗位適才適所。 | 辦理「探索職涯成功密碼研習營」透過職涯適性測驗施測、解測及小團體諮詢，幫助學生認識個人特質與適性職業之間的關係，整體滿意度100%(平均滿意度5.36)。 | 全校學生27,000人。 | 99/11/20 淡江大學淡水校園新工館大樓E410、E411、E412、E413、E414、E415 | 1.學生建議多舉辦類似活動及活動時間可以長一點。 2.本次活動舉辦時間為期中考週之週末，往後宜選擇更合適之時間，提高學生參與意願。 |
| (二)企業參訪 | 24,160 | 10,000 | 24,160 | 10,000 | 辦理職場見習或企業參訪。 | 辦理企業參訪活動，幫助學生了解相關產業現況及用人需求，有助學生於在學時做好就業準備。 1.「中華航空公司及諾富特華航桃園機場飯店參訪」，整體滿意度100%(平均滿意度5.62)。 2.「中華航空公司」參訪，整體滿意度100%(平均滿意度5.72)。 3.「安侯建業聯合會計師事務所」參訪，整體滿意度100%(平均滿意度5.6)。 | 1.參加對象為蘭陽校園學生，41人。 2.參加對象為淡水校園學生，41人。 3.參加對象為淡水校園會計系學生，55人。 | 99/11/26 | 學生建議多辦不同產業的職場參訪活動，幫助其選擇適合之職業及提前做好就業準備。 |
| 金額小計 | 63,000 | 10,000 | 63,000 | 10,000 |  |  |  |  |  |
| 全部工作項目金額總計 | 298,155 | 51,845 | 298,155 | 51,845 |  |  |  |  |  |

承辦人：         　會計主任：     　    學務主管：        　　校長：            （簽章）

’

年              月               日