## 原檔
願景2
目標2-1
計畫內容 | 概算金額 本部獎助款 | 概算金額 學校配合款 | 實際金額 本部獎助款 | 實際金額 學校配合款 | 具體措施 | 參加對象及人數 | 辦理時間及地點 | 執行成效 | 檢討及建議
item77-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | item77-1 item77-1 | item77-1 item77-1 | item77-1 item77-1 | item77-1 | item77-1 item77-1
願景3
目標3-1
計畫內容 | 概算金額 本部獎助款 | 概算金額 學校配合款 | 實際金額 本部獎助款 | 實際金額 學校配合款 | 具體措施 | 參加對象及人數 | 辦理時間及地點 | 執行成效 | 檢討及建議
item77-2 | 2 | 2 | 2 | 2 | item77-2 item77-2 | item77-1 | item77-1 | item77-1 | item77-2 item77-2
item77-3 | 2 | 2 | 2 | 2 | item77-2 item77-2 | item77-1 | item77-1 | item77-1 | item77-2 item77-2
1、若是上面的列數不夠使用，請自行插入列。 2、上傳時，請先複製資料的部分(橘色線框起來的部分)，再貼上空白欄位，最後再“送出“。

## 101獎助結算表(上傳--不分列)
101學輔獎助款--計畫結案表(102.1.14)
願景2
目標2-4
計畫內容 | 概算金額 本部獎助款 | 概算金額 學校配合款 | 實際金額 本部獎助款 | 實際金額 學校配合款 | 具體措施 | 參加對象及人數 | 辦理時間及地點 | 執行成效 | 檢討及建議
(一)道和諧－人際關懷全面動- 1.人際關懷技巧： (1)講座與工作坊。 (2)人際關懷多元管道文宣及推廣活動。 | 44831 | 10369 | 44831 | 10369 | 1.辦理「犀利麻吉之好人緣，校園人際分享會暨相關演講6場次」。 2.辦理「我要好人緣」集人氣換獎品活動。 | 參加對象:全校學生。 1.辦理兩梯次三場的生活分享會，共計660人次參加。 2.辦理集人氣換獎品的蒐集活動，共計1500人次參加。 | 1.生活分享會辦理時間: 5月9日、6月7日17:30~18:30、18:30~19:30、19:30~20:30 地點: 淡水校園教育館體育室。 2.我要好人緣辦理時間: 10月9日~12月10日 地點: 淡水校園。 | 1.生活分享會參加人數:三場次工作坊，共600人次參加，達成率90%，平均活動滿意度94%，平均行政滿意度93% 。 2.我要好人緣參加人數:共1420人次參與，達成率94%，活動滿意度90%，行政滿意度91%。 | 困境: 於臺上分享生活對一般學生來說較無困難，但可惜未能有職員參與，教師部分僅為一位老師參與，實為可惜，相信推廣友善校園除在學生方有一定的推廣以外，教職員方亦需要做努力。 檢討與建議: 除積極辦理有趣演講外，亦可針對學生與老師或學生與職員作友善互動的活動。
(一)道和諧－人際關懷全面動- 2.境外生多元文化與適應處遇： (1)跨文化 系列講座與工作坊。 (2)境外生多元輔導管道宣導及推廣。 (3)定期張貼心理衛生宣傳海報。 (4)提供多元個別諮商環境。 | 30000 | 5000 | 30000 | 5000 | 1.辦理「跨文化適應電影賞析」共2場次。 2.辦理「分享互助團體」共9場次。 | 參加對象:全校境外生。 1.辦理2場次跨文化適應電影賞析，共計108人次參加。 2.辦理9場次分享互助團體，共計255人次參加。 | 1.跨文化適應電影賞析辦理時間為5月至6月，每月一次，一次3小時。 地點:淡水校園商管大樓。 2.分享互助會辦理時間為9月至12月 每一至兩週一次，每次1.5小時。 地點: 淡水校園驚聲大樓。 | 1.跨文化適應電影賞析參加人次:2場次，共108人次參加，平均活動滿意度100%，平均行政服務滿意度96%。 2.分享互助會參加人次:9場次，共255人次參加，平均活動滿意度91%，平均行政滿意度89%。 | 困境與反思: 境外生輔導一直以來都有語言上的困難，畢竟若能以境外生原有之母語溝通相信較能讓學生有親切感與認同感，因此從輔導的角度上來看，最大的困境仍是因境外生來自不同國家，因此僅能以英文作為溝通的橋樑，若能深入從個別文化與中華文化的適應角度來思考，相信能使得輔導效果更加。
(一)道和諧－人際關懷全面動- 3.社團同儕輔導研習 | 94000 | 10000 | 94000 | 10000 | 1.101年淡江大學課外組暨社團幹部標竿學習計畫。 2.101年全國大專院校創意競技啦啦隊比賽。 | 1.標竿學習計畫，共計35人。 (1)課外組主長暨同仁8名。 (2)學生會、學生議會及社團幹部代表20名。 (3)社團TA及淡海同舟服務員7名。 2.創意競賽啦啦隊：全國大專校院學生，參與人數計90人。 | 1.標竿學習計畫： (1)時間：5月17至18日。 (2)地點：元智大學、靜宜大學及逢甲大學。 2.創意競賽啦啦隊：12月7日於淡水校園學生活動中心。 | 1.標竿學習計畫： (1)藉由參訪機會，瞭解外校社團經營及活動情形，進而反思自己社團問題。 (2)參觀他校社團空間環境，瞭解本校社團優劣勢及提供改善建議。 (3)研議自治組織三合一選舉方案。 2.創意競技啦啦隊： (1)本計畫執行率達80%。 (2)透過本活動，達成團隊合作與創意激發的訓練，實際體驗幹部同儕合作與和諧溝通之模式，促進各校情誼交流，展現各大專校院學生的創意、熱情、活力以及社團之特色與精神。 | 1.標竿學習計畫： (1) 當天須再與參訪學校確認到校時間。 (2) 事前瞭解參訪學校單位組織情形。 (3) 活動當天說明參訪規定，包含禮節、夜宿及服儀。 (4) 建議事前於組內會議討論當天參訪詢問問題並加以彙整。 2.創意競技啦啦隊： (1)本活動參賽隊伍共3隊，分別為8人、5人、16人，計29人；活動參與人數共計90人。 (2)活動宣傳期可再延長，宣傳管道亦可更加多元化，並擴大宣傳範圍，加強校外的宣傳。 (3)創意啦啦隊並非著重於高難度之技巧，在宣傳時應試圖讓宣傳對象破除啦啦隊既定之高難度技巧的印象。
(一)道和諧－人際關懷全面動- 4.營造溫馨宿舍大家庭並培養良好人群關係 | 64175 | 6425 | 64175 | 6425 | 1.「期末攏粽ㄍㄨㄟˋ」發送粽子分享住宿生活動。 2.新生關懷輔導講座。 3. 迎「心」講座。 4.「就想跟妳好好過」松濤館宿舍期中歐趴活動。 | 1.松濤館住宿生1562人。 2.宿舍新生約120人。 3.住宿生30人。 4.松濤館住宿生1955人。 | 1.時間：5月14日於松濤館交誼廳-環翠軒。 2.時間：9月9日於工學大樓E311。 3.時間：9月24日於桃園縣復興鄉青年活動中心。 4.時間：10月29日於松濤館各寢室。 | 1.配合中國節慶讓住宿生感受端午氣氛，同時活動名稱取其諧音，提早為畢業考及期末考加油打氣帶來好兆頭，另貼心的為進學班、打工及因社團活動而逾時未領取的同學，延長發放時間，使活動在一片歡愉聲中圓滿落幕，平均活動滿意度98.18%，同時期盼此類活動能常常舉辦。 2.講師以輕鬆活潑方式對新鮮人講授大學生活的規劃，大學是人生另一段旅程的開始，要如何過得充實而多采多姿主要靠自己決定如何彩繪，相較以往生硬呆板的演講方式讓住宿生更容易接受，且達到講座的目的，平均活動滿意度99.8%。 3.藉由講座課程及團康活動，實際參與親身體驗團隊意義及溝通的重要，將其目的與經驗融入宿舍生活中，以營造宿舍良好氣氛並培養群體意識，平均活動滿意度97.9%。 4.住宿生收到的不單是有形的一包糖，而是一份滿滿的祝福，對於新生而言，感受尤其深刻與溫馨，因為初入大學，面臨第一次大考，心中的恐懼藉由這袋溫馨隨之減緩而穩定，遞送歐趴糖的成員們其笑容與親切感，讓住宿生更是大大感受到如家人般的溫馨關懷與祝福，平均活動滿意度97.46%。 | 1.本次活動順利圓滿完成，多數住宿生給予正面回饋意見與感謝，另建議可先告知各館領取地點及南北粽的差異，以便加快發放速度，節省排隊等候時間，同時將活動時間提早，可於作為當天晚餐。 2.建議演講時間可略作調整，以便於更多人可參與此類演講。 3.受限於預算限制，本次僅安排1小時課程，參與同學皆有意猶未盡之感，建議日後可增加經費以期安排更豐富的課程內容，讓住宿生能吸收更多溝通方法與相處技巧。 4.絕大多數住宿生對本次活動均表示贊同並希望宿舍多舉辦類似活動，且對宿治會伙伴熱心親切地逐一發送歐趴糖到各寢室，都感到無比溫馨與感謝，唯活動前置作業時間較緊湊，負責包裝的伙伴略顯不足，建議日後活動人力安排需多留意，以使活動更完善。
(二)重平等─性別「齊視」不「歧視」--性別平等教育暨性侵害性騷擾防治 | 20000 | 3500 | 20000 | 3500 | 1.辦理「在愛情中保有自我」系列講座共2場次。 2.辦理「看見校園多元文化」、「性與性別：醫療、文化與社會面向」、「尊重、了解，親密關係暴力」等系列講座共3場次。 | 參加對象:全校學生。 1.辦理2場次親密關係自我界限，共計230人次參加。 2.辦理3場次看見校園多元性別文化等系列講座共744人次參加。 | 1.親密關係自我界限辦理時間為5月至6月，每月一次，一次2小時。地點:淡水校園商管大樓。 2. 看見校園多元性別文化系列講座辦理時間為10月至12月，每月一次，一次2小時。地點:淡水校園商管大樓、化學館。 | 1. 親密關係自我界限參加人次:2場次，共230人次參加，平均活動滿意度97%，平均行政服務滿意度98%。 2. 看見校園多元性別文化參加人次:3場次，共744人次參加，平均活動滿意度98.67%，平均行政服務滿意度98%。 | 困境與反思: 性別議題一直都是諮輔組相當重視的業務，因此近年來在大量投入心血後，也看到學生在性別意識上逐漸了解，然從這次多元性別講座的回饋上也發現，這部分一直是相對性侵害、性騷擾或性暴力等議題而言較少被提及的，因此許多同學均在會後留言往後可多辦理性傾向不同之相關議題演講，讓不同性別傾向的教職員工生更能去了解彼此的不同，進而達到尊重與互助的友善校園。
(三)樂溝通─師生互動全面通- 1.提升導師自我調適及心靈成長 | 34300 | 5300 | 34300 | 5300 | 1.蘭陽校園住宿學院導師專題演講 。 2.商管學院優良導師與導生座談。 | 導師30人、學生390人。 | 1.12月4日蘭陽境外生導師。 2.12月8日理學院大一導師、家長、學生座談。 | 依各院傳統特色及發展成效，形塑院特色導師輔導功能。 | 本校各院有優良傳統與特色，惟未融入導師系統建立具特色之輔導機制。
(三)樂溝通─師生互動全面通- 2.了解大學生常見問題並提高學生意外應變處置能力 | 23700 | 4200 | 23700 | 4200 | 1.辦理導師輔導學生常見之法律問題、意外事件類型之研習。 2.商管學院優良導師與導生座談。 | 導師70人、學生290人。 | 1.12月19日法律事務專題。 2.11月12日至12月19日商管學院導師、導生座談。 | 藉專題演講、研討會及座談會等活動方式，增進導(師)生熟悉學生常發生之法律事務及意外事件類型，提供正確之資訊與協助，使傷害降到最低。 | 導師除學術研究外尚須負擔教學，所餘時間不集中，無法擴大導師輔導知能研習成效。
(三)樂溝通─師生互動全面通- 3.樂在學習，求職EASY | 67500 | 6700 | 67500 | 6700 | 辦理生涯規劃、職涯發展、就業前準備及促進就業研習活動： 1.魅力簡報及演說技巧工作坊。 2.會展產業趨勢與人才認證。 3.步步為贏的談判技巧。 4.勇敢去敲貴人的門。 5.職場催化劑:團隊動力與溝通協調。 6.天仁茗茶參訪。 | 1.全校學生，73人。 2.全校學生，79人。 3.全校學生，137人。 4.全校學生，141人。 5.身心障礙學生及輔導老師，23人。 6.身心障礙學生及輔導老師，33人。 | 1.4月26日至6月01日 於商管大樓B217、體育館SG319、商管大樓B302A。 2.5月7日於鍾靈中正堂。 3.5月14日於驚聲國際會議廳。 4.10月11日於鍾靈中正堂。 5.10月16日於滴咖啡。 6.10月27日至天仁茗茶參訪。 | 1.「 魅力簡報及演說技巧工作坊」： 活動除搭配TQC PowerPoint2010認證課程 ，並透過分組實際演練教導如何做好簡報及演說口才訓練，讓簡報增添魅力，整體滿意度95.35%，滿意度平均數5.49。 2.「 會展產業趨勢與人才認證」： 介紹新興服務業－會展產業之現況與趨勢及經濟部國貿局所主辦之認證考試，讓有志於從事相關行業之學生及早開始作就業準備，整體滿意度98.51%，滿意度平均數5.40。 3.「 步步為贏的談判技巧」：邀請業界具有實務經驗之高階主管分享溝通談判的理論與實務技巧，有助學生在思維上的改變，增進與人溝通互動及談判說服的技巧 ，整體滿意度96.61%，滿意度平均數5.29。 4.「 勇敢去敲貴人的門」：邀請管理諮詢顧問蒞校演講，教導學生如何吸引貴人及遇見貴人的訣竅 ，整體滿意度96.58%，滿意度平均數5.50。 5.「 職場催化劑:團隊動力與溝通協調」：邀請諮商輔導老師蒞校演講 ，提升身心障礙學生改善人際溝通及與人互動合作能力，整體滿意度100%，滿意度平均數5.09。 6.「 天仁茗茶參訪」：透過企業參訪，增進身障生對企業文化及組織運作的瞭解，強化其溝通與團隊能力 ，整體滿意度96.55%，滿意度平均數4.93。 | 學生能多一些實際例子與講師的實務經驗分享，在時間的安排上，有些人覺得時間稍嫌不足，但亦有學生覺得3小時的演講時間太長。至於身障學生深感工作及與人溝通不易，希望增加職場體驗的機會，促進對職場現況的了解，以及能多點與學員互動的時間，學習人際溝通與人互動的技巧。
總 計 | 378506 | 51494 | 378506 | 51494
1、若是上面的列數不夠使用，請自行插入列。 2、上傳時，請先複製資料的部分(橘色線框起來的部分)，再貼上空白欄位，最後再“送出“。